## 31.03.2026
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Город Северодвинск»
по состоянию на 31.03.2026
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2026 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера)/договоры/соглашения | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Государственный фонд* |  | Сверх соглашения, в рамках нац.проекта (местный бюджет) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 151109.6 | 8933 | 22579.6 | 1334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 173689.2 | 10267.8
1 | "Все лучшее детям" (национальный проект "Молодежь и дети") | 1 | "Реализация мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»: Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты переданные МКУ ЦОФООС), Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов ,муниципальных округов,и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 19.02.2025 № 11503000-1-2025-010 (в части расходов Управления образования) | 151109.6 | 8933 | 22579.6 | 1334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 173689.2 | 10267.8 | 2026-12-30 |  | Оснащение: Договор № 5 от 25.02.2026, Договор № 6 от 25.02.2026, Договор № 7Н от 02.03.2026, Договор № 260301/К от 02.03.2026, Договор № 260304/К от 04.03.2026, Договор от 04.03.2026, Договор № 32615721235 от 10.03.2026 (32615721235), Договор поставки товара № 3\03-1 от 10.03.2026, Договор № 11/03М от 11.03.2026, Договор № 1-12.03.26 от 12.03.2026, Договор № 26/02-2ЕС от 12.03.2026, Договор № 1-Х от 13.03.2026, Договор № 2-Ф от 13.03.2026, Договор № 1-О от 13.03.2026, Договор № А260226-3С от 13.03.2026, Договор № 2026.55043 от 16.03.2026 (32615742163), Договор № 2026.58030 от 17.03.2026 (32615755820), Договор на поставку товара № 17/26 от 23.03.2026, Договор № 32615771586 от 24.03.2026 (32615771586). Капитальный ремонт: Договор № 32515590712 от 10.02.2026 (выполнение комплекса работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 3») 89 000 366,43 руб. ООО "Союзспецстрой" Срок - 15.08.2026 Договор № 32615748618 от 23.03.2026 (выполнение комплекса работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 3») 11 100 019,63 руб. ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ" Срок - 15.08.2026 | Е.Н. Комарова
|  | 2 | [13 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 164417.9 | 37250.5 | 216.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 164634.2 | 37306.6
| "Педагоги и наставники" (национальный проект "Молодежь и дети") | 2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.05. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Закон Архангельской области от 22 декабря 2025 года №313-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 149006.1 | 33297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149006.1 | 33297 | 2026-12-30 |  | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
|  | 3 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.09. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | Закон Архангельской области от 22 декабря 2025 года №313-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 4812.2 | 1203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4812.2 | 1203.1 | 2026-12-30 |  | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
|  | 4 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Закон Архангельской области от 22 декабря 2025 года №313-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 10599.6 | 2750.4 | 216.3 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10815.9 | 2806.5 | 2026-12-30 |  | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
[6 empty] | 32104.2 | 0 | 655.2 | 0 | 8189.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40949.3 | 0
2 | "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Архангельская область)" (национальный проект "Семья") | 5 | Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (модернизация региональных и муниципальных школ искусств (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)) | Муниципальная программа«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»: Мероприятие 2.10 «Модернизация муниципальных школ искусств». | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию детских школ искусств от 27.01.2026 № 11503000-1-2026-010 | 20619.6 |  | 420.8 |  | 5260.1 | [5 empty] | 26300.5 | 0 | 2026-12-31 |  | Заключены контракты по результатам открытых конкурсов: 1. Капитальный ремонт нежилого помещения МАУ ДО "ДХШ № 2". Ремонт помещений, вентиляции и электромонтажные работы: ИП ЖОЛОБОВА Лариса Николаевна цена 14 800 000,00 руб. Дата заключения договора 13.03.2026 год. 2. Капитальный ремонт главного крыльца: ООО «Фридом» цена 6 211 725,45 руб. Дата заключения договора 10.03.2026 год. Заключены контракты с ед. поставщиком: Капитальный ремонт нежилого помещения МАУ ДО "ДХШ № 2". Замена окон – 11.03.2026, сумма 1 759 000,00 руб. подрядчик ИП Вохмянин Капитальный ремонт нежилого помещения МАУ ДО "ДХШ № 2" (капитальный ремонт кровли) – 12.03.2026, сумма 1 287 349,81 руб. подрядчик ООО "Фридом" Капитальный ремонт нежилого помещения МАУ ДО "ДХШ № 2". Пожарная сигнализация – 13.03.2026, сумма 585 129,63 руб. подрядчик ИП Цивкунов | Крупник О.В.
|  | 6 | Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)) | Муниципальная программа«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», переданных в оперативное управление, в том числе техническое обследование зданий и разработка проектной документации» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию детских школ искусств от 27.01.2026 № 11503000-1-2026-010 | 9425.2 |  | 192.4 |  | 2404.4 | [5 empty] | 12022 | 0 | 2026-12-31 |  | По результатам электронного аукциона заключен договор от 30.03.2026 № 0324300016626000004 (Капитальный ремонт системы электроснабжения и освещения здания музея). Сумма контракта 9 557 441.22 рублей. Подрядчик ООО "АЭРОСТРОЙСЕРВИС". Срок исполнения 30.09.2026 | Крупник О.В.
|  | 7 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области) | Муниципальная программа«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» Мероприятие 2.07 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры в части оснащения муниципальных музеев от 23.01.2025 № 11503000-1-2026-007 | 2059.4 |  | 42 |  | 525.4 | [5 empty] | 2626.8 | 0 | 2026-12-31 |  | Путем проведения конкурсных процедур заключено два договора: 1 – устройство системы видеонаблюдения от 05.03.2026 № 0324300016626000003, подрядчик ИП Коромыслов, срок – сентябрь 2026, сумма 797 000,00 рублей 2 – установка защитных рольставней от 04.03.2026 № 0324300016626000002, срок – 30.08.2026, сумма 1 292 000,00 рублей. | Крупник О.В.
[6 empty] | 0 | 0 | 119510.9725 | 0 | 2249.18 | 0 | 459758.8003 | 44669.08 |  |  | 581518.9528 | 44669.08 | Срок ввода объектов в эксплуатацию:
3 | "Жилье (Архангельская область)" (национальный проект "Инфраструктура для жизни") | 8 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | По состоянию на 31.03.2026 соглашение не заключено | 0 | 0 | 58372.9818 | 0 | 0 | 0 | 179272.7851 | 0 |  |  | 237645.7669 | 0 | 2027-09-01 | - | МКД в кв. 001 МК от 17.06.2024 № 118-24-УГиЗО 3290201813724000033 | Латышев А.П.
[6 empty] | 0 | 0 | 52141.2607 | 0 | 0 | 0 | 179272.7851 | 0 |  |  | 231414.0458 | 0 | 2027-09-01 | - | МКД в кв. 002 от 24.06.2024 № 117-24-УГиЗО 3290201813724000034
|  | 9 | Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025 - 2028 годы" | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» от 10.11.2025 № 12/2025 и дополнительные соглашения к нему от 28.11.2025 № 1, от 02.02.2026 № 2, от 25.03.2026 № 3, заключенные Администрацией Северодвинска с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 8996.73 | 0 | 2249.18 | 0 | 101213.23 | 44669.08 |  |  | 112459.14 | 44669.08 | 2026-12-31 |  | Заключено 17 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с 19 собственниками аварийных жилых помещений путем предоставления им денежного возмещения взамен изъятых жилых помещений | Туйбова А.А.
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 29890 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 48995.44 | 333.9 | 80105.44 | 333.9
| "Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)" (национальный проект "Инфраструктура для жизни") | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории» мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды в Архангельской области" от 12.02.2025 № 11503000-1-2025-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе многоквартирного дома №144 по ул. Южной | [12 empty] | 0 | 0 | 2025-07-15 |  | от 21.03.2025 № 017-25-КЖКХ
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.1 | [13 empty] | 0 | 0
|  | 9 | Проверке достоверности сметной стоимости объекта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9.1 | Оказание услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта: "Благоустройство ОТ, расположенной в р-не МКД № 144 по ул. Южной" | [12 empty] | 0 | 0 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | от 27.01.2025 № 25КЖКХ-13
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9 | 333.9 | 333.9 | 333.9
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к общественной территории “Набережная имени А. Зрячева» в городе Северодвинске Архангельской области" | [10 empty] | 333.9 | 333.9 | 333.9 | 333.9 | 2025-09-08 | 2026-01-29 | от 29.05.2025 № 25КЖКХ-113
|  |  | Нераспределенные лимиты |  |  | 29890 |  | 610 |  | 610 |  |  |  | 4056.1 | 0 | 35166.1 | 0
|  | 11 | Рализация проекта Всероссийского конкурса "Набережная имени А. Зрячева" |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 12.02.2025 № 11503000-12025-013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44605.44 | 0 | 44605.44 | 0
|  | 11.1 | Договор заключен МАУ "ПКиО" Благоустройство общественной территории “Набережная имени А. Зрячева» в городе Северодвинске Архангельской области" | [10 empty] | 43825.44 |  | 43825.44 | 0 | 2026-07-20 |  | от 07.03.2025 № 20-2025-114339 | Никитин Н.Н.
|  | 11.2 | Строительный конторль за выполнением работ по благоустройству общественной территории "Набережная имени А. Зрячева" в городе Северодвинске Архангельской области" | [10 empty] | 780 |  | 780 | 0 | 2026-07-20 |  | от 03.09.2025 № 103 | Никитин Н.Н.
* - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | [5 empty] | 377521.7 | 46183.5 | 143572.0725 | 1390.9 | 11049.08 | 0 | 459758.8003 | 44669.08 | 48995.44 | 333.9 | 1040897.0928 | 92577.38