Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3

за 2 квартал 2026 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Жилой комплекс «Квартал мечты» в соответствии с инвестиционным контрактом о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3 (далее –– Инвестиционный контракт), заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» (далее – Инвестор): 

мероприятие «Ввод в эксплуатацию жилых объектов (1 этап – не менее 6 500 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)» со сроком исполнения 3 кв. 2024 года выполняется инвестором с отставанием от план-графика мероприятий установленого Инвестиционным контрактом; 
мероприятие «Ввод в эксплуатацию жилых объектов (2 этап – не менее 6 500 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)» со сроком исполнения 3 кв. 2025 года выполняется инвестором с отставанием от план-графика мероприятий установленого Инвестиционным контрактом;

03.04.2026  Инвестором получено разрешение на строительство третьей очереди жилых объектов, общей площадью жилых помещений 7 875,7 кв. м.
06.08.2026

