2

	[image: image1.emf]
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»

	АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от 03.07.2023 № 328-па
г. Северодвинск Архангельской области 

               

	Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»

(в редакции от 04.08.2025 №323-па)


	


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Перечнем муниципальных программ Северодвинска, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск».
2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 гг.»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.09.2016 № 306-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.12.2016 № 413-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.12.2016 № 425-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.05.2017 № 132-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2017 № 188-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 27.07.2017 № 242-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.09.2017 № 289-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2017 № 448-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.01.2018 № 8-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 10.04.2018 № 130-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 471-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (в редакции от 10.04.2018)»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.02.2019 № 45-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»; 
постановление Администрации Северодвинска от 27.02.2019 № 68-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 31.07.2019 № 289-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 10.10.2019 № 390-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.02.2020 № 39-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.02.2020 № 82-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (в редакции от 28.02.2020)»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.12.2020 № 488-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 17.02.2021 № 48-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.04.2021 № 158-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;
постановление Администрации Северодвинска от 04.06.2021 № 213-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 06.10.2021 № 356-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;
постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2022 № 28-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;
постановление Администрации Северодвинска от 12.04.2022 № 164-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;
постановление Администрации Северодвинска от 04.07.2022 № 277-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 16.12.2022 № 486-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»

постановление Администрации Северодвинска от 25.04.2023 № 227-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.06.2023 № 307-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска                                                                      И.В. Арсентьев
Крупник Ольга Владимировна
8(8184)58-53-84

	УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 03.07.2023 №328-па
(в редакции от ____________№____)



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»
2023
П А С П О Р Т

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»
(далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Соисполнители муниципальной программы
	нет

	Участники муниципальной программы
	учреждения, подведомственные Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска 

	Цель муниципальной программы
	Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории муниципального образования «Город Северодвинск

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;
подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;
подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;
подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»;
обеспечивающая подпрограмма

	Целевые показатели муниципальной программы
	Показатели цели: 
показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры»;
показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий»;
показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»;
показатель 4 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств»;
показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании «Город Северодвинск»;
показатель 6 «Объем туристского потока в муниципальном образовании «Город Северодвинск»;
показатель 7 «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»;
показатель 8 «Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры (количество заполненных анкет респондентов)»

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Сроки реализации: 2023 – 2028 годы


	Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам
	Общий объем финансирования муниципальной программы – 
3 820 707,1 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 21 111,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 17 276,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 3 782 319,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 3 691,3 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2 159 489,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 1 464 226,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 6 859,5 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 186 439,7 тыс. рублей.
2023 год – 661 077,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 9 487,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 14 587,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 637 003,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 824,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 386 747,2 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 241 427,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 613,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 31 464,7 тыс. рублей.
2024 год – 679 310,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 2 378,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 022,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 675 910,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 991,8 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 379 553,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 268 713,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 638,3 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 29 413,3 тыс. рублей.
2025 год – 586 533,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 1 882,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 310,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 584 339,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 1 225,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 322 351,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 229 891,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 1 533,9 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 31 531,0 тыс. рублей.
2026 год – 608 960,6 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 681,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 628,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 604 650,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 340 227,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 235 034,9 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 1 981,1 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 31 716,9 тыс. рублей.
2027 год – 633 245,4 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 681,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 727,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 628 836,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 355 288,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 243 460,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 1 479,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 33 016,7 тыс. рублей.
2028 год – 651 580,2 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 651 580,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 650,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 375 320,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 245 699,1 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 613,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 29 297,1 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	увеличение удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры от 90,9 до 91,2 процента;
увеличение числа посещений культурных мероприятий от 817 850 до 1 485 620 человек в год;
увеличение доли отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск», от 10,0 до 16,7 процента;
увеличение доли работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего числа работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств от 19,8 до 20,8 процента;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании «Город Северодвинск» от 8,08 до 8,96 процента;
увеличение объема туристского потока в муниципальном образовании «Город Северодвинск» от 12 200 до 20 500 человек в год;
достижение удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества  на уровне 47,9 процента;
мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры(количество заполненных анкет респондентов) не менее 27 360 единиц;
сохранение доли объектов культурного наследия из числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования, на уровне 71,4 процента;
сохранение количества представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия, на уровне 15 единиц;
сохранение количества публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации, на уровне 8 единиц в год;
увеличение средней посещаемости выставок (экспозиций) от 1 500 до 1 582 человек;
сохранение объема передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на уровне 41 единицы;
сохранение количества выданных документов МБУ «Муниципальная библиотечная система» на уровне 1 100 000 единиц в год;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» от 132 000 до 147 000 единиц; 
сохранение количества выставок, экспозиций» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на уровне 28 единиц ежегодно;
сохранение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда на уровне 16,3 процента;
увеличение доли работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях, от 36,4 до 37,3 процента;
сохранение количества внедренных инновационных форм работы на уровне 10 единиц ежегодно;
увеличение средней заполняемости зрительных залов учреждений культуры от 62,6 до 64,3 процента;
сохранение доли автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу, на уровне  50,0 процента;
увеличение доли лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств от 56,8 до 57,9 процента;
увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств от 77,2 до 78,1 процента;
увеличение доли обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ, от 89,7 до 90,0 процента; 
увеличение доли учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств от10,8 до 10,9 процента в год;
сохранение количества презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска на уровне 10 единиц в год;
увеличение количества объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации от 58 до 108 единиц;
увеличение количества партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска, от 12 до 22 единиц;
увеличение количества объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов от 27 до 32 единиц;
повышение уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества с 47 до 47,9 процента;
обеспечение заполнения ежемесячно, не менее 30 анкет         в отношении каждой организации сферы культуры, зарегистрированной в АИС «Статистика»


Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы

1. Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска в пределах полномочий, определенных Положением об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска, осуществляет деятельность по следующим приоритетным направлениям реализации муниципальной программы:

сохранение культурного наследия Северодвинска, повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

развитие культурного потенциала Северодвинска: библиотечного, музейного дела, профессионального искусства и народного творчества;
сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их развития, расширение перечня услуг;

укрепление кадрового потенциала сферы культуры, создание условий для профессионального развития и самореализации работников учреждений культуры и детских школ искусств;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности;

сохранение сети организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, увеличение количества обучающихся детских школ искусств, в том числе увеличение охвата детей дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств в детских школах искусств;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

повышение туристической привлекательности территории Северодвинска, увеличение туристического потока, содействие развитию туристской инфраструктуры, создание условий для привлечения инвестиций и продвижения турпродуктов.
2. Развитие сферы культуры и туризма является составной частью социально-экономического развития муниципального образования «Город Северодвинск».
3. На территории муниципального образования «Город Северодвинск» расположено 52 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), которые сохраняют память о важных исторических событиях, выдающихся деятелях. Из общего количества объектов 16 находятся в собственности муниципального образования.
С целью сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск», Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска осуществляет систематический мониторинг их состояния, выявляет необходимость в проведении реставрационно-ремонтных работ указанных объектов. 

4. Услуги населению в сфере культуры оказывают  10 учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма: 4 муниципальных автономных учреждения культуры, 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры, 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования, 2  муниципальных автономных образовательных учреждения дополнительного образования (детские школы искусств по различным видам искусств). 

5. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала Северодвинска являются мероприятия по развитию библиотечного дела. В Северодвинске функционирует система информационно-библиотечного обслуживания населения, которая включает 11 библиотек, одна библиотека расположена в сельской местности (село Ненокса).

Охват населения города библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 17,7 % (снижение по сравнению со значением планового показателя (31,2 %) в связи с действовавшими в 2021 году ограничениями, связанными с мероприятиями по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019). В целях повышения эффективности работы библиотек, качества обслуживания и увеличения посещаемости культурных мероприятий, муниципальное образование «Город Северодвинск» принимало участие в реализации национального проекта «Культура» в части оснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту.
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» модельная библиотека создана на базе библиотеки № 10 «Книжная гавань» МБУ «Муниципальная библиотечная система». Ежегодно планируется направление заявок от муниципального образования для участия в конкурсе.
Все библиотеки муниципальной библиотечной системы подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодно увеличивается количество посетителей сайта МБУ «Муниципальная библиотечная система» и обращений к электронному каталогу. Ежегодно более 2000 документов Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя оснащаются RFID-метками, позволяющими существенно рационализировать работу библиотекарей по регистрации, поиску и учету книжного фонда, ускорить процесс выдачи и возврата книг пользователям. По состоянию на 31.12.2021 библиотечными RFID-метками оснащено 65 773 документа. 

Современный этап эволюции информационной функции библиотек связан с непрерывным развитием общества, компьютерных технологий и телекоммуникаций, развитием электронных продуктов и услуг, возможностью удаленного доступа пользователей к ресурсам библиотек. Одной из важных задач в библиотечной сфере является дальнейшее развитие информационных технологий. 

Центральная библиотека активно занимается не только формированием собственного электронного каталога, но и является второй библиотекой области по объему вклада электронных записей в Сводный электронный каталог библиотек Архангельской области. Активно развиваются электронные услуги для пользователей: ЭДД (электронная доставка документов, виртуальная справка), библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке, организованы рабочие места для пользователей, заключен договор с Национальной электронной библиотекой.
6. Основным хранителем уникального культурного наследия Северодвинска является МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

По состоянию на 31.12.2021 музейный фонд включает 62 763 единиц хранения, из которых 41 612 единиц основного фонда, 21 151 единиц вспомогательного фонда.

Ежегодно растет количество посетителей музея (2019 год – 
40 403 посетителя, 2021 год – 41 206 посетителей). Постоянно расширяется спектр услуг для посетителей, появляются новые экспозиции 
и интерактивные экспонаты.
Приоритетными направлениями в развитии музейного дела являются обеспечение сохранности и реставрация музейных предметов и коллекций, обеспечение роста посещаемости музея за счет внедрения новых форм работы, обновления действующих и создания новых экспозиций и выставок, создание развитие действующих и создание новых электронных ресурсов, что способствует возрождению и развитию массового краеведческого движения в городе, а также деятельности по историческому просвещению горожан.
7. В Северодвинске активно развивается система дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 
Высоким остается процент участников различных творческих мероприятий, а также местных, региональных, междугородних и международных конкурсов среди учащихся школ искусств. В 2021 году доля учащихся, привлеченных к различным творческим мероприятиям, составила 21,9 %. Несмотря на сложную демографическую ситуацию, сложившуюся в городе, конкурс при поступлении в детские школы искусств в течение ряда лет составляет 1,5–2 человека на место. В 2021 году конкурс при поступлении составил 2,2 человека на место.

С 2014 года детские школы искусств наряду с реализацией дополнительных общеразвивающих программ по различным направлениям искусства реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, что обеспечивает преемственность дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и соответствующих основных профессиональных образовательных программ в области культуры и искусства. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года в детских школах искусств Северодвинска ежегодно увеличивается количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, а также расширяется перечень образовательных программ. В 2021 году в детских школах искусств осуществлялось обучение по 10 предпрофессиональным программам в области искусств, в 2022 году – по 11 программам. 
Приоритетным направлением в решении задачи развития профессионального искусства являются мероприятия по сохранению и развитию театральной, концертной и гастрольной деятельности. 

8. С 2017 года реализуются мероприятия по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в рамках которого с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов осуществляется постановка спектаклей, укрепляется материально-техническая база МАУК «Северодвинский драматический театр».

9. В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе МАУК «Центр культуры и общественных мероприятий» создан виртуальный концертный зал, что позволило ввести новые формы работы с посетителями: онлайн-трансляции и показы.
10. На базе учреждения культурно-досугового типа МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» функционируют 9 клубных формирований, в которых занимаются 343 участника. 
Ежегодно оказывается поддержка перспективных творческих проектов в сфере культуры и искусства, направленных на пропаганду признанных образцов российской культуры, развитие культурно-художественной деятельности в муниципальном образовании «Город Северодвинск». 
Ежегодно, начиная с 2016 года, проводится конкурс на получение гранта на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства. 
Важной задачей является поддержка народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

Общей задачей для всех направлений отрасли «культура» является укрепление кадрового потенциала. Ежегодно работники учреждений культуры и детских школ искусств повышают квалификацию, участвуют в образовательных мероприятиях. Для работников учреждений культуры и детских школ искусств проводятся городские конкурсы профессионального мастерства. С целью привлечения в Северодвинск молодых специалистов предусмотрена компенсация оплаты за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений.
11. Туристская индустрия на территории муниципального  образования «Город Северодвинск» представлена коллективными средствами размещения (КСР), предприятиями общественного питания различных типов, туристическими агентствами, объектами туристического показа. 

Гостиничная сфера Северодвинска представлена достаточным количеством КСР, имеющих разнообразный уровень, условия проживания, что в свою очередь может обеспечить потребности потребителей с разным уровнем доходов. Основные проблемы: наличие ведомственного номерного фонда, что ограничивает планирование размещения; отсутствие у большинства КСР пунктов питания непосредственно в здании; большая часть КСР имеет категорию классификации «без звезд». На сегодняшний день на территории Северодвинска осуществляют свою деятельность 19 гостиниц, которые готовы принимать туристов.

Сфера общественного питания в городе представлена 135 объектами различного типа: 9 ресторанов, 119 кафе, 7 общедоступных столовых. Питание туристических групп возможно организовать не более                             чем в 15-20 объектах. Меню в основном европейское. Проблема: отсутствуют организации, профилирующиеся на традиционной поморской кухне. Однако благодаря совместной работе с представителями общественного питания в меню ряда кафе и ресторанов города появились блюда поморской кухни.

На территории муниципального образования «Город Северодвинск» зарегистрированы 30 субъектов, осуществляющих турагентскую деятельность, 1 – туроператорскую деятельность. Туристические агентства города ориентированы, прежде всего, на внутреннего потребителя и предлагают им готовые туры по области, стране и разнообразные заграничные поездки. Проблема: недостаточное количество организаций, выполняющих функции туроператора на территории города и привлечения иногородних посетителей.

12. Северодвинск обладает большим потенциалом для развития туризма. На территории Северодвинска представлено большое количество достопримечательностей, памятников, объектов туристского показа из числа природно-географических (Белое море, Ягринский бор, урочище Куртяево, озера), связанных с историей местности, города, памятными событиями, имеющими, в том числе, и общероссийское значение. 

Северодвинским городским краеведческим музеем реализуется ряд туристских маршрутов и экскурсий: обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия «Прогулки по старому городу», обзорная экскурсия «Здравствуй, Нёнокса!», экскурсии по экспозициям музея. В 2021 году разработаны две новые пешеходные экскурсии по результатам реализации нового проекта «Культурный код города»: «Дворовые истории» и «Семь арок парадного Северодвинска».

Туроператорами Архангельской области реализуется брендовый маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика», в который включен Северодвинск в качестве объекта посещения. В рамках поездки туристам демонстрируется ограниченное число достопримечательностей (Белое море, сосновый бор и интерактивная экспозиция «Музейная субмарина»). 
В 2021 году Архангельской региональной туристской ассоциацией высказана заинтересованность в расширении программы пребывания туристов на территории Северодвинска за счет новых экскурсионных программ, а также рассмотрена перспективность организации тура выходного дня.

13. Производство сувениров является важным ресурсом для повышения туристской привлекательности муниципального образования «Город Северодвинск», на территории которого зарегистрировано 12 производителей сувенирной продукции, которые включены в единый электронный каталог производителей сувенирной продукции Архангельской области.
Привлекают внимание туристов также Кукольная галерея Ирины Черепановой, конный клуб «Тавро», село Нёнокса, Кудемская узкоколейная железная дорога. 

14. Анализ ситуации в сфере туризма на территории муниципального образования «Город Северодвинск» показал, что данная отрасль находится в процессе развития. Обладая уникальным природным и культурно-историческим наследием, Северодвинск имеет большой туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного туризма. Следует отметить увеличение в динамике потока туристов и экскурсантов. 

В соответствии с основными задачами Стратегии развития Архангельской области до 2035 года разработаны приоритетные направления развития туризма. Для Северодвинска важной является работа по продвижению территории, созданию новых элементов инфраструктуры, взаимодействию с различными организациями по решению вопросов развития туризма на территории города. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северодвинска до 2030 года одной из задач развития сферы туризма является создание имиджа города как привлекательной и узнаваемой территории для туристов. Ежегодно на территории Северодвинска проводятся мероприятия, направленные на популяризацию объектов туристского показа и достопримечательностей, а также на привлечение жителей к развитию туризма на территории. Также для решения этой задачи ежегодно выпускаются информационно-презентационные печатные и видео материалы о Северодвинске. 
В рамках развития приоритетного направления по развитию сельских территорий, определенного Стратегий развития Архангельской области до 2035 года, активно решается вопрос по комплексному развитию села Ненокса. Обеспечена транспортная доступность – построена новая дорога к селу, оказывается содействие представителям турбизнеса и сопровождение инвестпроектов по строительству коллективных средств размещения в Нёноксе. В 2021 году Северодвинским городским краеведческим музеем разработан перспективный проект «625 лет села Ненокса: культурное наследие в современном контексте», который будет способствовать реализации Стратегии Архангельской области в части развития села и улучшения экономической ситуации путем создания новых рабочих мест и включению местного бизнеса, мастеров в развитие туризма на территории. 

1.2. Основные проблемы в сфере культуры и туризма Северодвинска
15. На сегодняшний момент проблемное поле в сфере культуры и туризме Северодвинска можно оценить следующими показателями:

1) уровень комфортности пребывания в организациях культуры (оснащение материально-технической базы, наличие современных комфортабельных помещений в учреждениях и т.д.);

2) наличие дополнительных услуг, оказываемых в учреждении культуры. 

Расширение перечня услуг приводит к необходимости оснащать учреждения новым современным оборудованием: для музея – разрабатывать новые экспозиции, экскурсионные маршруты, вести исторические и археологические изыскания, для библиотек – предлагать новые формы взаимодействия с потребителем услуги посредством создания электронного каталога, организации пунктов онлайн-доступа к государственным и муниципальным услугам, создавать в библиотеках пространство для общения и обмена опытом, для театра – оснащать современным техническим оборудованием в целях расширения возможностей постановок, для детских школ искусств – необходимость открывать новые классы, вводить новые дисциплины.


Данный показатель тесно переплетается с уровнем профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры (более 60 процентов работников муниципальных учреждений культуры и школ искусств в возрасте старше 50 лет). Существует необходимость развивать систему повышения квалификации работников, что вытекает из высокой потребности учреждения в обновлении учебного оборудовании и применении новых современных технологий при предоставлении услуги, а также системы их морального и материального стимулирования;

3) доступность услуг (наличие в учреждениях культуры электронных сервисов, современного компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения);

4) обеспечение безопасности (пожарная безопасность, комплексная безопасность, техническое состояние инженерных сетей, зданий и сооружений);

5) качество предоставления муниципальных услуг (наличие современного учебного и технологического оборудования, замена устаревшего оборудования. Для детских музыкальных школ актуальной проблемой является высокий процент износа музыкальных инструментов).
Кроме того, на сегодняшний день в городском краеведческом музее существует острая необходимость расширения фондовых площадей для хранения музейных предметов и музейных коллекций. Доступ посетителей к музейным фондам очень ограничен и не позволяет предоставлять их в свободное пользование. Недостаточное количество специального фондового оборудования для хранения музейных предметов, отсутствие стационарной системы кондиционирования влечет нарушение температурно-влажностного режима, что может привести к необратимым последствиям – утрате экспонатов. Необходимо создать условия для сохранения культурного наследия города и удовлетворения потребности населения по приобщению к культурным ценностям, хранящимся в музее. 

16. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), может привести к разрушению и утрате указанных объектов.

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры и улучшение их качества напрямую зависит от технического оснащения учреждений культуры, сопровождаемого внедрением и развитием новой практики организации культурной деятельности. 

Особо актуальной является проблема приобретения современного оборудования, внедрения современных технологий в театральное дело.
В рамках развития туризма необходимо решение таких задач как появление новых объектов показа, привлечение предпринимательского сообщества к развитию туризма на территории Северодвинска, продвижение территории города в информационном пространстве.
1.3. Основные направления решения проблем, связь с региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического развития

17. Основные направления реализации Программы имеют в своей основе следующие документы: 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»; 

национальный проект «Культура», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309                         «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ;
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 215; 
Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р;
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Областной закон от 24.03.2014 № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области»;
Концепция развития туризма в Архангельской области, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 1-пп.

18. Мероприятия Программы запланированы во исполнение следующих правовых актов:
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, от 20.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р; 
Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области», утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 26.02.2013 № 37-рп;
Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 10.06.2013 № 221-па;
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска от 12.10.2020 № 262-ра;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309                         «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
19. В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами в Программе нашли отражение следующие направления решения проблем в сфере культуры и туризма Северодвинска:

1) организация досуга населения, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения;

2) развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, народного творчества;

3) сохранение историко-культурного наследия города;

4) укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств;

5) предоставление широкого доступа к культурным ценностям, в том числе путем использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа горожан к культурным ценностям независимо от места проживания;

6) создание условий для поддержки творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства;

7) расширение перечня оказываемых муниципальных услуг;

8) повышение качества муниципальных услуг;

9) усиление роли организаций культуры, особенно музея, библиотек, театра в деле культурного просвещения и воспитания;

10) сохранение сложившейся сети организаций культуры и детских школ искусств, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности;

11) оснащение материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств;

12) развитие кадрового потенциала учреждений культуры и детских школ искусств посредством повышения квалификации, участия в образовательных и конкурсных мероприятиях, предоставления мер социальной поддержки; 

13) создание благоприятных условий для развития туризма на территории Северодвинска;

14) создание имиджа Северодвинска как привлекательной и узнаваемой территории.

20. Основными направлениям решения проблем в сфере культуры и туризма Северодвинска являются:

оснащение материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств;

сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры посредством обеспечения повышения квалификации специалистов, обмена опытом в сфере культуры, поддержке молодых специалистов. 
Основные направления реализации муниципальной программы соответствуют общим принципам осуществления государственной политики в сфере культуры Архангельской области.
Раздел II

Цели и задачи реализации муниципальной программы
21. Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена с 2023 по 2028 годы в один этап.
22. Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – «Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории муниципального образования «Город Северодвинск».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

23. В ходе реализации муниципальной программы должна быть обеспечена реализация следующих подпрограмм: 

подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска»; 

подпрограмма «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

подпрограмма «Развитие сферы туризма Северодвинска»;

подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». 

24. В период реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих основных результатов:
проведение мероприятий по содержанию и обеспечению функционирования в отношении памятников и памятных знаков;
оснащение материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств; 
оснащение МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» оборудованием, материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (2023 год);
укрепление кадрового потенциала сферы культуры за счет повышения квалификации работников, в том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», предоставления мер социальной поддержки (денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений), организации конкурсов профессионального мастерства;
повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
25. По итогам реализации программы предполагается достижение следующих значений показателей цели и задач:

	Наименование целевого показателя
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей

по итогам реализации 

муниципальной программы

	Показатели цели

	Показатель 1 «Удовлетворенность  населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры»
	процент, 

не менее
	91,2

	Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий»
	человек
	7 032 950

	Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процент
	16,7

	Показатель 4 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств»
	процент, 

не менее
	20,8

	Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся 

в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципального образования «Город Северодвинск»
	процент
	8,43

	Показатель 6 «Объем туристского потока в муниципального образования «Город Северодвинск»
	человек
	113 700 

	Показатель 7 «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
	процентов
	47,9

	Показатель 8 «Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры (количество заполненных анкет респондентов)
	единиц, 

не менее
	27 360

	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования»
	процент
	71,4

	Показатель 2 «Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия»
	единиц
	15

	Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Количество публикаций, связанных 

с сохранением  и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации»
	единиц
	48

	Показатель 2 «Средняя посещаемость выставок (экспозиций)»
	человек
	1 560

	Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
	единиц
	41

	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Задача 1 «Развитие библиотечного дела»

	Показатель 1 «Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	единиц
	6 760 772

	Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	единиц
	147 000

	Задача 2 «Развитие музейного дела»

	Показатель 1 «Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
	единиц
	28

	Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда»
	процент
	16,3

	Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»

	Показатель 1 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях»
	процент, 

не менее
	37,3

	Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»
	единиц
	60

	Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

	Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»
	процент
	63,0

	Показатель 2 «Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу»
	процент
	50,0

	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства»

	Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»

	Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств»
	процент 


	57,9

	Показатель 2 «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся 

в детских школах искусств»
	процент

	78,1

	Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства»

	Показатель 1 «Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ»
	процент 


	90,0

	Показатель 2 «Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств»
	процент
	10,9 

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	Задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа 
и достопримечательностей»

	Показатель задачи 1 «Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска»


	единиц
	60

	Показатель задачи 2 «Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации»


	единиц
	108

	Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»

	Показатель 1 «Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска»
	единиц
	22

	Показатель 2 «Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов»
	единиц
	32


Раздел III
Подпрограммы
26. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

2) подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;

3) подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

4) подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»;
5) обеспечивающая подпрограмма. 

3.1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

П А С П О Р Т

подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	Наименование подпрограммы
	 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»;
задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	С 2023 по 2028 год, в один этап

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 691,3 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 679,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 3 011,6 тыс. рублей.
2023 год – 824,5 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 824,5 тыс. рублей.
2024 год – 991,8 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 679,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 312,1 тыс. рублей.
2025 год – 1 225,0 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 225,0 тыс. рублей.
2026 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2027 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2028 год – 650,0 тыс. рублей,
в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 650,0 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	сохранение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, 
в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования», на уровне 71,4 процента;
сохранение количества представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, 
в отношении которых проведены реставрационные мероприятия на уровне 15 единиц;
сохранение количества публикаций, связанных 
с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации, на уровне 
8 единиц в год;
увеличение средней посещаемости выставок (экспозиций) от 1 500 до 1 560 человек;
сохранение объема передвижного фонда 
МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
на уровне 41 единицы


Задачи подпрограммы

27. Реализация подпрограммы «Сохранение культурного наследия Северодвинска» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»;

задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия».
28. Решение задачи 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» оценивается с помощью следующих показателей:

доля объектов культурного наследия из числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования;
количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия. 

29. Решение задачи 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия» оценивается с помощью следующих показателей:

количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации;

средняя посещаемость выставок (экспозиций);
объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

30. Значения показателей задач подпрограммы «Сохранение культурного наследия Северодвинска» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Сохранение культурного наследия Северодвинска» приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы

31. Решение задачи 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» осуществляется посредством выполнения мероприятий и административных мероприятий 1.01, 1.02, 1.03, 1.04.
32. В рамках мероприятия 1.01 «Проведение работ по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск» реализуются следующие направления деятельности в отношении объектов культурного наследия, состоящих в казне муниципального образования «Город Северодвинск» и закрепленных за Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска соответствующими постановлениями Администрации Северодвинска:
1) обеспечение функционирования памятников, в том числе очистка, побелка, покраска, подготовка к памятным датам;

2) проведение косметического ремонта памятников истории и культуры.
Объект, подлежащий ремонту, определяется на основании акта обследования по итогам проведения мониторинга за состоянием памятников, обелисков, мемориалов, мемориальных досок на территории Северодвинска.
Реализация мероприятия 1.01 осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска.

33. Административное мероприятие 1.02 «Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»  оценивается показателем «Количество актов обследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
34. Мероприятие 1.03 «Реставрация музейных предметов» характеризуется показателем «Количество отреставрированных музейных предметов» осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».


34.1. Исполнение мероприятия 1.04 «Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок» взаимоувязано с предоставлением субсидий из областного бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» в 2024 году (соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 11.06.2024                           № 261-24-20-пф-24-039).

Реализация мероприятия 1.04 «Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок» осуществляется посредством предоставления из областного бюджета в 2024 году субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок. 

В рамках реализации мероприятия 1.04 проводилось благоустройство памятника «Блокадникам Ленинграда, похороненным в 1942–1945 гг.». Основные виды работ, включенные в благоустройство памятника:

1) ремонт плиточного основания дорожек и площадки;

2) работы по восстановлению бортового камня;

3) озеленение;

4) оборудование территории малыми архитектурными формами (ремонт вазонов);

5) работы по восстановлению площадки.
35. Решение задачи 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий 2.01, 2.02, 2.03
36. Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» характеризуется показателем «Количество предоставленных информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

37. Административное мероприятие 2.02 «Реализация мероприятий по повышению заинтересованности населения в вопросах сохранения и использования объектов культурного наследия» характеризуется показателем «Количество разработанных музейных экскурсий, экскурсионных маршрутов и программ».

38. Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ от 09.10.1992 № 3612- 1;

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (мероприятие 1.01);
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;

законами Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области 
и в сфере нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Архангельской области», от 15.02.2010 
№ 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78 «Об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска», от 11.12.2013 № 509-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

38.1 В рамках мероприятия 2.03 «Разработка и выпуск печатных изданий, популяризирующих историческое наследие» осуществляется финансирование МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»               на выпуск печатных изданий, популяризирующих историческое наследие (очерки по истории Молотовска «Тыловой Город»).
Реализация мероприятия 2.03 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяются на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
3.2. Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Наименование подпрограммы
	 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Развитие библиотечного дела»;
задача 2 «Развитие музейного дела»;
задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»;
задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	С 2023 по 2028 год, в один этап

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
2 159 489,8 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 17 385,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 622,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 129 482,2 тыс. рублей.
2023 год – 386 747,2 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 5 761,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 10 613,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 370 373,0 тыс. рублей.
2024 год – 379 553,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 2 378,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 342,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 376 833,3 тыс. рублей.
2025 год – 322 351,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 1 882,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 310,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 320 158,3 тыс. рублей.
2026 год – 340 227,7 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 681,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 628,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 335 917,5 тыс. рублей.
2027 год – 355 288,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 681,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 727,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 350 879,3 тыс. рублей.
2028 год – 375 320,8 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 375 320,8 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	увеличение  количества выданных документов МБУ «Муниципальная библиотечная система» с
1 100 000 до 1 157 267 единиц в год;
увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» от 132 000 до 147 000 единиц; 
сохранение количества выставок, экспозиций» 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 

на уровне 28 единиц ежегодно;
сохранение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда на уровне 
16,3 процента;
увеличение доли работников учреждений культуры 
и детских школ искусств, повысивших квалификацию 
и принявших участие в образовательных мероприятиях 
от 36,4 до 37,3 процента;

сохранение количества внедренных инновационных форм работы на уровне 10 единиц ежегодно;
увеличение средней заполняемости зрительных залов учреждений культуры от 62,6 до 63,0 процента;

сохранение доли автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу на уровне 50,0 процента


Задачи подпрограммы
39. Реализация подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Развитие библиотечного дела»;

задача 2 «Развитие музейного дела»;

задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»;

задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества».

40. Решение задачи 1 «Развитие библиотечного дела» оценивается с помощью следующих показателей:

количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»;

количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система».

41.  Решение задачи 2 «Развитие музейного дела» оценивается с помощью следующих показателей:

количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда.
42. Решение задачи 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» оценивается с помощью следующих показателей:

доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях;

количество внедренных инновационных форм работы.

43. Решение задачи 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» оценивается с помощью следующих показателей:

средняя заполняемость зрительных залов;

доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу.

44. Значения показателей задач подпрограммы «Развитие культурного потенциала Северодвинска» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы
45. Решение задачи 1 «Развитие библиотечного дела» осуществляется посредством выполнения мероприятий 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 подпрограммы 2.

46. Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания» включает в себя выполнение МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и реализуется посредством предоставления субсидии из местного бюджета.

Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».

47. В рамках мероприятия 1.02 «Оснащение материально-технической базы библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система», приобретение лицензионного программного обеспечения» осуществляется финансирование МБУ «Муниципальная библиотечная система» для оснащения библиотек компьютерной техникой, оргтехникой и иным оборудованием, оборудованием и материалами для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов.  
Реализация мероприятия 1.02 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ «Муниципальная библиотечная система». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
48. В рамках мероприятия 1.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «Муниципальная библиотечная система» осуществляется финансирование МБУ «Муниципальная библиотечная система» с целью проведения текущего ремонта зданий, помещений и сооружений (входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения).
Реализация мероприятия 1.03 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ «Муниципальная библиотечная система». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

49. Исполнение мероприятия 1.04 «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать» взаимоувязано с предоставлением субсидий из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области в соответствии с соглашениями, заключенными между Администрацией Северодвинска и министерством культуры Архангельской области в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований от 12» февраля 2024 г. № 11730000-1-2024-020, соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13 февраля 2024 г. № 069-24-20-пф-24-005, соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований от 7 февраля 2025 г.                                           № 11503000-1-2025-004)».
Реализация мероприятия 1.04 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ «Муниципальная библиотечная система». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
В рамках мероприятия реализуются следующие направления:
1) комплектование книжных фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» печатными книгами: литературно-художественные издания, научно-популярная, справочная и образовательная литература, литература по библиотечному делу, литература для слабовидящих и незрячих и другие;
2) оформление подписки на периодические издания.

50. Мероприятие 1.05 «Подготовка и проведение мероприятий по созданию модельных библиотек в муниципальном образовании «Город Северодвинск» запланировано в целях реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») в части создания модельных муниципальных библиотек.
Реализация мероприятия 1.05 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ «Муниципальная библиотечная система». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
В рамках мероприятия реализуются следующие направления деятельности:

1) обследование технического состояния помещений библиотек, в которых запланированы  мероприятия по созданию  модельных библиотек;
2) разработка дизайн-проекта, проектной документации;

3) оснащение материально-технической базы модельной библиотеки.

50.1 В рамках мероприятия 1.06 «Проведение мероприятий, связанных          с обеспечением комплексной безопасности библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» осуществляется установка систем видеонаблюдения для обеспечения комплексной безопасности МБУ «Муниципальная библиотечная система».

Реализация мероприятия 1.06 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ «Муниципальная библиотечная система». Объем и условия предоставления субсидии определяются                   на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска                     от 01.02.2012 № 37-па.;

51. Выполнение мероприятий задачи 1 «Развитие библиотечного дела» регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными законами от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
законами Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области и в сфере нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Архангельской области», от 08.04.2003 № 165-21-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов Архангельской области», от 10.11.2005 №109-06-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области».

52. Решение задачи 2 «Развитие музейного дела» осуществляется посредством выполнения мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 подпрограммы 2.

53. Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания» включает в себя выполнение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания по муниципальным услугам «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (платная, бесплатная) и реализуется посредством предоставления субсидии из местного бюджета.

Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».

54. В рамках мероприятия 2.02 «Оснащение материально-технической базы МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», приобретение лицензионного программного обеспечения» осуществляется финансирование МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для оснащения компьютерной техникой, оргтехникой и иным оборудованием, мебелью, выставочным и экспозиционным оборудованием. 

55. В рамках мероприятия 2.03 «Создание экспозиций, выставок, электронных ресурсов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» осуществляется финансирование МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для создания выставок, экспозиций, электронных ресурсов. 
Реализация мероприятия 2.03 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
В рамках мероприятия реализуются такие направления деятельности, как создание, монтаж выставки, экспозиции.
56. В рамках  мероприятия 2.04  «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание» осуществляется финансирование МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для обеспечения сохранности нежилого помещения, переданного МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 24 , включая услуги по содержанию и обслуживанию.
Реализация мероприятия 2.04 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

56.1 В рамках  мероприятия 2.05  «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», переданных в оперативное управление, в том числе техническое обследование зданий и разработка проектной документации» осуществляется ремонтные работы МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», включая услуги по разработке проектных документаций.
Реализация мероприятия 2.05 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

56.2 В рамках мероприятия 2.06 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» осуществляется разработка проектно-сметной документации на ограждение территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».
Реализация мероприятия 2.06 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяются на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
56.3 В рамках мероприятия 2.07 «Проведение мероприятий, связанных            с обеспечением комплексной безопасности МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» осуществляется установка 2 роллет на окна первого этажа МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для обеспечения безопасности и сохранности музейных ценностей.
Реализация мероприятия 2.07 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяются на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

57. Выполнение мероприятий задачи 2 «Развитие музейного дела» регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Указами Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законами Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры в Архангельской области и в сфере нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Архангельской области», от 08.04.2003 № 165-21-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов Архангельской области», от 16.12.2011 № 405-27-ОЗ «О музеях и Музейном деле в Архангельской области».
58. Решение задачи 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и мероприятий 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 подпрограммы 2.
59. Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств» включает в себя организацию торжественной церемонии, посвященной профессиональному празднику «День работника культуры», конкурсов профессионального мастерства: «Лучший педагогический работник», конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», конкурса на присуждение премии «Библиотекарь года». 

В рамках мероприятия предусмотрены средства на выплату премий победителям конкурсов, на обеспечение конкурсов.

Реализация мероприятия 3.01 осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУК «Северодвинский драматический театр». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
60. Административное мероприятие 3.02 «Организация работы конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший педагогический работник», конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», конкурса на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система», включая подготовку приказов о награждении» осуществляется на основании положений о проведении конкурсов профессионального мастерства, утвержденных приказами начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска:
Положение о проведении городского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагогический работник», утвержденное приказом начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска от 16.09.2022 № 201.
Положение о конкурсе на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», утвержденное приказом начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска от 02.12.2021 № 216;

Положение о конкурсе на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система», утвержденное приказом начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска от 19.01.2022 № 17;

На основании протоколов заседаний конкурсных комиссий формируются приказы начальника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска о награждении победителей.
61. Реализация мероприятия 3.03 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры, в образовательных мероприятиях, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки»

1) обеспечение участия работников учреждений культуры и детских школ искусств в курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки;
2) обеспечение участия работников МБУ «Муниципальная библиотечная система», МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в семинарах, тематических фестивалях, конгрессах;

3) организация образовательных мероприятий для работников детских школ искусств.

Реализация мероприятия 3.03 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», МБУ «Муниципальная библиотечная система», детским школам искусств. Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры 
и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
62. Административное мероприятие 3.04 «Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)» предусмотрено в целях реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)».
63. Реализация мероприятия 3.05 «Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств» осуществляется посредством предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, работникам которых предоставляется денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в качестве меры социальной поддержки на основании Порядка выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений, функции                   и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры                    и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 07.12.2021 № 422-па. 
Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
64. Мероприятие 3.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях культуры и детских школах искусств, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» реализуется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
64.1 Мероприятие 3.07 «Компенсация расходов, связанных                             с переездом» реализуется на основании Порядка определения объема                       и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
64.2 Административное мероприятие 3.08 «Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры» в 2025 году. 
65. Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Указами Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законами Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области и в сфере нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Архангельской области», от 08.04.2003 № 165-21-ОЗ «Об обязательном экземпляре документов Архангельской области», от 16.12.2011 № 405-27-ОЗ «О музеях и Музейном деле в Архангельской области», от 10.11.2005 №109-06-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области».
66. Решение задачи 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий 4.01, 4.02, 4. 03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4,14, 4.15 подпрограммы 2.

67. Реализация Мероприятия 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания» включает в себя выполнение МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», МАУ «Парк культуры и отдыха», МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» муниципального задания и реализуется  посредством предоставления субсидии из местного бюджета.

В рамках выполнения муниципального задания оказываются следующие муниципальные услуги (выполняются работы) в муниципальных автономных учреждениях:

1) МАУК «Северодвинский драматический театр»:

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок); 

2) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»:
показ кинофильмов;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

3) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация показа концертов и концертных программ;
организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале;

4) МАУ «Парк культуры и отдыха»:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха.

Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».

68. В рамках мероприятия 4.02 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры, приобретение лицензионного программного обеспечения» осуществляется финансирование МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха» для оснащения компьютерной техникой, оргтехникой и иным оборудованием, звуковым, световым оборудованием. 

Реализация мероприятия  4.02 осуществляется посредством предоставления МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха» субсидии на иные цели. Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
69. В рамках мероприятия 4.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений культуры» осуществляется финансирование МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» для реализации следующих направлений деятельности:
1) осуществление мониторинга за состоянием строительных конструкций зданий;
2) проведение текущего ремонта зданий, помещений и сооружений (входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения).
Реализация мероприятия 4.03 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
70. В рамках мероприятия 4.04 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры» осуществляется финансирование МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» для реализации мероприятий по благоустройству территории учреждения.

Реализация мероприятия 4.04 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)». Объем и условия предоставления субсидии определяется 
на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска 
от 01.02.2012 № 37-па.
71. В рамках мероприятия  4.05 «Обеспечение городских культурно-массовых мероприятий» осуществляется финансирование МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха» на обеспечение городских культурно-массовых мероприятий.
Реализация мероприятия 4.05 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», МАУ «Парк культуры и отдыха». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
72 Мероприятие 4.06 «Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, организация выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами и городами партнерами» включает в себя организацию выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами и городами-партнерами. 
Реализация мероприятия 4.06 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
73. Административное мероприятие 4.07 «Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска» осуществляется посредством подготовки информационных сообщений, пресс-релизов, планов культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

74. В рамках мероприятия 4.08 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» организуются конкурсы, стимулирующие творческую инициативу среди населения:
1) конкурс творческих проектов в сфере культуры и искусства 

Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства утвержден постановлением Администрации Северодвин6ска от 20.03.2022 № 111-па;
2) литературная премия Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье».

Условия и порядок присуждения литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» регламентированы Положением о литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье», утвержденным постановлением  Главы Северодвинска от 07.10.2019 № 26.
75. Административное мероприятие 4.09 «Организация работы конкурсных комиссий по присуждению литературной премии «Никольское устье», по экспертной оценке творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативных правовых актов о присуждении премии, об итогах конкурса проектов в сфере культуры и искусства» реализуется в соответствии с Положением о литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье», утвержденным постановлением Главы Северодвинска от 07.10.2019 № 26, Порядком предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 20.03.2022 № 111-па.

76. Мероприятие 4.10 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, популяризация изобразительного искусства в Северодвинске» предусмотрено в целях реализации «Плана мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Архангельской области 
на 2021–2024 годы», утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 09.08.2021 № 341-рп.

Данное мероприятие включает в себя организацию и проведение городского открытого фестиваля северного народного творчества «Чудесный короб», изготовление печатной полиграфической продукции – каталога выставки «Биеннале искусств».

Реализация мероприятия 4.10 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ «Парк культуры и отдыха», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
77. Административное мероприятие 4.11 «Организация взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и ремесленниками с целью привлечения к участию в городских культурно-массовых мероприятиях» предусмотрено в целях реализации «Плана мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Архангельской области                   на 2021–2024 годы», утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 09.08.2021 № 341-рп. 
Данное мероприятие предусматривает организацию взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и привлечение их к участию в городских культурно-массовых мероприятиях (народное гуляние «Масленица», День города и День Военно-Морского Флота России и других).
78. Мероприятие 4.12 «Поддержка творческих проектов                              и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства» реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках конкурса субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на поддержку творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства».

Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии с государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп.
Реализация мероприятия 4.12 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

79. Исполнение мероприятия 4.13 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» взаимоувязано с предоставлением субсидий из областного бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Администрацией Северодвинска и министерством культуры Архангельской области в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области на поддержку творческой деятельности  и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек от 31.01. 2024 № 11730000-1-2024-004, соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения             до 300 тыс.человек на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов                          от 7 февраля 2025 г. № 11503000-1-2025-002).

Реализация мероприятия 4.13 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУК «Северодвинский драматический театр». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па. 
В рамках реализации мероприятия 4.13 реализуются следующие направления деятельности:
1) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;

2) укрепление материально-технической базы МАУК «Северодвинский драматический театр».

79.1 Мероприятие 4.14 «Проведение мероприятий, связанных                         с обеспечением комплексной безопасности автономных учреждений культуры» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели. Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции                         и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры                и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
В рамках реализации мероприятия 4.14 реализуются следующие направления деятельности:

1) приобретение приспособлений для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов»;

2) приобретение (установка) систем, связанных с обеспечением комплексной безопасности объектов»

79.2 Мероприятие 4.15 «Проведение мероприятий, связанных                      с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере культуры» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели 
Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции                         и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры                и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

В рамках реализации мероприятия 4.15 осуществляется установка пандусов в МАУК «Северодвинский драматический театр».
80. Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» регулируется следующими нормативными правовыми актами:
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

Указами Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;  
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78 «Об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения 
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении               4 к настоящей муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по подпрограмме 2

81. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры Северодвинска:  МБУ «Муниципальная библиотечная система», МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»; МАУ «Парк культуры и отдыха»; МАУК «Северодвинский драматический театр» – представлен в приложении 5 к настоящей муниципальной программе. 

3.3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
П А С П О Р Т

подпрограммы 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Наименование 

подпрограммы
	«Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска 

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»;

Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Этапы и сроки реализации

подпрограммы
	С 2023 по 2028 год, в один этап

	Объем финансирования

подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
1 464 226,8 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 726,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 974,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 456 526,8 тыс. рублей.
2023 год – 241 427,7 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 3 726,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 974,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 233 727,7 тыс. рублей.
2024 год – 268 713,0 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 268 713,0 тыс. рублей.
2025 год – 229 891,5 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 229 891,5 тыс. рублей.
2026 год – 235 034,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 235 034,9 тыс. рублей.
2027 год – 243 460,6 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 243 460,6 тыс. рублей.
2028 год – 245 699,1 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 245 699,1 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	увеличение доли лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств от 56,8 до 57,9 процентов;
увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств от 77,2 до 78,1 процентов;
увеличение доли обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ, от 89,7 до 90,0 процентов; 
увеличение доли учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств от 10,8 до 10,9 процента в год


Задачи подпрограммы

82. Реализация подпрограммы 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»; 

задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства».
83. Решение задачи 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи» оценивается с помощью следующих показателей:

1) доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств;

2) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств.

84. Решение задачи 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» оценивается с помощью следующих показателей:

1) доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ;

2) доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств.

85. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы

86. Решение задачи 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и мероприятий 1.01, 1.02, 1.03 подпрограммы 3.

87.  В рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение конкурсов детского творчества» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» организуются конкурсы детского творчества в соответствии с утвержденными положениями.
Организация конкурса на присуждение премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» осуществляется в соответствии с Положением о проведении конкурса на присуждение премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 15.12.2021 № 443-па. В рамках мероприятия предусмотрены средства на выплату премий победителям конкурса, на обеспечение конкурса.
Реализация мероприятия 1.01 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
88. Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы обучающихся детских школ искусств» осуществляется по следующим направлениям:

1) обеспечение участия обучающихся учреждений дополнительного образования в области искусств в региональных, российских и международных конкурсах;

2) приобретение (изготовление) сценических костюмов для творческих коллективов учреждений дополнительного образования в области искусств. 

Реализация мероприятия 1.02 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
89. Административное мероприятие 1.03 «Организация работы конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», включая подготовку проекта постановления о присуждении премии»  реализуется в соответствии с Положением о проведении конкурса на присуждение премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 15.12.2021 № 443-па.
90. Выполнение административных мероприятий и мероприятий задачи 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи» регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указами Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики», от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законами Архангельской области от 21.01.1999 № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры Архангельской области и в сфере нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Архангельской области»,
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78 «Об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска».

91. Решение задачи 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» осуществляется посредством выполнения мероприятий и административных мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2,04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 подпрограммы 3.

92. Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания» включает в себя выполнение МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»  муниципального задания и реализуется  посредством предоставления субсидии из местного бюджета.

В рамках выполнения муниципального задания детскими школами искусств оказываются следующие муниципальные услуги:

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ;

2) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (программы «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», «Хореографическое творчество», «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество»). 

Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».

93. Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы детских школ искусств, приобретение лицензионного программного обеспечения» осуществляется финансирование детских школ искусств для оснащения музыкальными инструментами, компьютерной техникой, оргтехникой и иным оборудованием, мебелью, учебным оборудованием и материалами. 
Реализация мероприятия 2.02 осуществляется посредством  предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
94. Мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении детских школ искусств» осуществляется финансирование МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» для реализации следующих направлений деятельности:

проведение мониторингов здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»;

ремонт фасада здания МАУ ДО «Детская художественная школа № 2».
Реализация мероприятия 2.03 осуществляется посредством  предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
95. Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры» реализуется с привлечением средств областного бюджета в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры в части оснащения детских школ искусств Архангельской области музыкальными инструментами и учебными материалами, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 461-пп, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на поддержку отрасли культуры от 30.01.2023 № 11730000-1-2023-009, в целях реализации национального проекта «Культура», Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры в части оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 10.02.2025 № 11503000-1-2025-007, в целях реализации национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности  и инфраструктура культуры (Культура для Семьи).
Реализация мероприятия 2.04 осуществляется с привлечением средств областного бюджета в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 461-пп.  

Реализация мероприятия 2.04 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

96. В рамках мероприятия 2.05 «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных детским школам искусств, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание» осуществляется финансирование МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» для обеспечения сохранности нежилого помещения, переданного МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», расположенного по адресу: г. Северодвинск, просп. Победы, д. 14 , включая услуги по содержанию и обслуживанию, оплате имущественного налога.
Реализация мероприятия 2.05 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ ДО «Детская художественная школа № 2». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры 
и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

96.1 В рамках мероприятия 2.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности детских школ искусств» осуществляется финансирование МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» для обеспечения безопасности здания школы.
Реализация мероприятия 2.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности детских школ искусств» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным                    и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

96.2 В рамках мероприятия 2.07 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории детских школ искусств» осуществляется финансирование МБУ ДО «Детская школа № 3» для разработки проектной документации на благоустройство территории школы в части наружного освещения.
Реализация мероприятия 2.07 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории детских школ искусств» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным                     и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

96.3 В рамках мероприятия 2.08 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций» осуществляется закупка оборудования для МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», установка системы антитеррора в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», разработка проектно-сметной документации в МБУ ДО «Детская музыкальная             школа № 3».

Реализация мероприятия 2.08 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели. Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
96.4 В рамках мероприятия 2.09 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых детскими школами искусств»  осуществляется приобретение табличек «Брайля» для МБУ ДО «Детская школа искусств № 34».
Реализация мероприятия 2.09 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых детскими школами искусств» осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели. Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
97. Выполнение мероприятий и административных мероприятий задачи 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» регулируется следующими нормативными правовыми актами:

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Концепцией развития дополнительного образования детей 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р;
Указами Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Приказами Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;
постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска».
Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями Северодвинска по подпрограмме 3
98. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МАУ ДО «Детская школа искусств № 36», МАУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» – представлен в приложении 5  к настоящей муниципальной программе. 

3.4. Подпрограмма «Развитие сферы туризма Северодвинска»
П А С П О Р Т

подпрограммы 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	Наименование 

подпрограммы
	 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»;
задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»

	Этапы и сроки реализации

подпрограммы
	С 2023 по 2028 год, в один этап

	Объем финансирования

подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
6 859,5 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 6 859,5 тыс. рублей.
2023 год – 613,2 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 613,2 тыс. рублей.
2024 год – 638,3 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 638,3 тыс. рублей.
2025 год – 1 533,9 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 1 533,9 тыс. рублей.
2026 год – 1 981,1 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 1 981,1 тыс. рублей.
2027 год – 1 479,8 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 1 479,8 тыс. рублей.
2028 год – 613,2 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 613,2 тыс. рублей. 



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	сохранение количества презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска 
на уровне 10 единиц в год;

увеличение количества объектов туристского показа 
и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации, от 58 до 108 единиц;

увеличение количества партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска, 

от 12 до 22 единиц;

увеличение количества объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов от 27 до 32 единиц


Задачи подпрограммы

99. Реализация подпрограммы «Развитие сферы туризма Северодвинска» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»;
задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма».
100. Решение задачи 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей» оценивается с помощью следующих показателей:

1) количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска;
2) количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации.

101. Решение задачи 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма» оценивается с помощью следующих показателей:

количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска;

количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы

102. Решение задачи 1 Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей» осуществляется посредством выполнения мероприятий 1.01, 1.02 подпрограммы 4.
103. В рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение мероприятий разных форм, реализация мероприятий, направленных                     на популяризацию объектов туристского показа и достопримечательностей» осуществляется финансирование МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для реализации следующих направлений деятельности:
организация и проведения мероприятий туристской направленности и конкурсов, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей;
изготовление (приобретение) информационно-справочной печатной продукции, направленной на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей;

изготовление аудио и видео материалов, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей;

приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения проведения мероприятий разных форм, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей.
Реализация мероприятия 1.01 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.
104. В рамках мероприятия 1.02 «Реализация приоритетных проектов в сфере туризма» реализуются проекты, направленные на создание и развитие объектов туристской инфраструктуры и экспертную деятельность по формированию конкурентоспособного туристского маршрута/продукта в муниципальном образовании «Город Северодвинск».

Предусматривает финансирование с привлечением средств областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 18.03.2024 № 202-пп «Об утверждении предельного уровня софинансирования из областного бюджета (процентах) объема расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

105. Решение задачи 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма» осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 подпрограммы 4.

106. Административное мероприятие 2.01 «Организация и проведение консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства» включает в себя организацию и проведение консультационных и методических встреч, круглых столов для представителей сферы гостеприимства, характеризуется показателем  «Количество проведенных консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства».
107. Административное мероприятие 2.02 «Сопровождение проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска, и оказание содействия в их реализации» включает в себя реализацию мер, направленных на развитие общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, оказание содействия в реализации новых проектов, характеризуется показателем «Количество сопровождаемых проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска». 
108. Мероприятие 2.03 «Организация конкурса проектов в сфере туризма» проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса проектов в сфере туризма,  утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 13.05.2024 № 251-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере туризма».
109. Административное мероприятие 2.04 «Организация работы конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма, включая подготовку муниципального правового акта об итогах конкурса» реализуется в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса проектов в сфере туризма,  утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 03.11 2022 № 431-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере туризма».

109.1 В рамках мероприятия 2.05 «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества, разнообразия и доступности услуг по предоставлению информации в сфере туризма» финансирование осуществляется МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» на проведение работ по созданию (модернизации) веб-сайта для увеличения туристического потока посредством информирования физических и юридических лиц о туристических ресурсах (природных особенностях, объектах туристического интереса, инфраструктуре), объектах туристической индустрии (гостиницах и иных средствах размещения, транспортных услугах, услугах предприятий питания, объектах познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, объектах и средствах досуга и развлечений, услугах туроператоров, турагентов, экскурсионных организаций), предложения туристических продуктов (туров, туристско-информационных услуг, сувенирной продукции).

Реализация мероприятия 2.05 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Объем и условия предоставления субсидии определяется на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя, в которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па.

109.2 Мероприятие 2.06 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания» включает в себя выполнение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания по муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг» и реализуется посредством предоставления субсидии из местного бюджета.
Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».
110. Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска» регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законами Архангельской области от 24.03.2014 № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области», от 15.02.2010        № 132- 10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;
Концепции развития туризма в Архангельской области, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021              № 1-пп;

решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78 «Об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска».
Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

3.5. Обеспечивающая подпрограмма

П А С П О Р Т

обеспечивающей подпрограммы

	Наименование 

подпрограммы
	Обеспечивающая подпрограмма

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и туризма;
2. Административные мероприятия

	Этапы и сроки реализации

подпрограммы
	С 2023 по 2028 год, программа реализуется в один этап 

	Объем финансирования

подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
186 439,7 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 186 439,7 тыс. рублей.
2023 год – 31 464,7 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 31 464,7 тыс. рублей.
2024 год – 29 413,3 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 29 413,3 тыс. рублей.
2025 год – 31 531,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 31 531,0 тыс. рублей.
2026 год – 31 716,9 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 31 716,9 тыс. рублей.
2027 год – 33 016,7 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 33 016,7 тыс. рублей.
2028 год – 29 297,1 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 29 297,1 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Обеспечение выполнения задач подпрограмм муниципальной программы и достижения показателей муниципальной программы, в том числе:
разработка 14 единиц нормативных правовых актов ежегодно;
проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств 15 единиц ежегодно;
направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов 
в целях софинансирования реализации мероприятий программы – 4 единицы ежегодно


Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области, приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Административные мероприятия обеспечивающей подпрограммы

111. В рамках обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы предусмотрено выполнение административных мероприятий.

112. Административное мероприятие 1.01 «Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» характеризуется показателем «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы». 

113. Административное мероприятие 1.02 «Формирование и утверждение муниципального задания подведомственным учреждениям культуры и детским школам искусств» характеризуется показателем «Количество подведомственных учреждений, для которых сформировано и утверждено муниципальное задание».
114. Административное мероприятие 1.03 «Проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств» характеризуется показателем «Количество проведенных организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств». 

115. Административное мероприятие 1.04 «Осуществление ведомственного контроля над деятельностью учреждений культуры и детских школ искусств» характеризуется показателем «Количество подготовленных актов по итогам контрольных мероприятий». 

116. Административное мероприятие 1.05 «Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы» характеризуется показателем «Количество направленных заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы».

Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении                          4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

117. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Управление культуры и туризма обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы.

Непосредственное выполнение мероприятий программы осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска и подведомственные ему учреждения культуры и школы искусств, в том числе во взаимодействии с некоммерческими организациями.

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска и исполнители программы отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 
Внесение изменений в муниципальную программу, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы, привлекает на софинансирование мероприятий программы средства областного и федерального бюджетов.

Ежегодно Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска формирует календарный план реализации мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска, а также в рамках предоставления субсидии на иные цели учреждениям подведомственным учреждениям культуры и детским школам искусств на основании заключенного договора (соглашения) между Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска и подведомственными учреждениями. 

Привлечение средств из федерального и областного бюджетов по предоставлению целевых субсидий на реализацию мероприятий программы осуществляется в рамках государственных программ Архангельской области, резервного фонда Правительства Архангельской области.

Мониторинг реализации муниципальной программы

118. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

1) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

2) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы. 

119. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

1) ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий;

2) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

3) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. 

120. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются: 

1) формы федерального статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы; 

2) отчеты участников муниципальной программы о реализации муниципальной программы; 

3) отчеты ответственного исполнителя муниципальной программы об исполнении бюджета; 

4) другие источники.

121. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, Управление культуры и туризма уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные сроки. 

Управление культуры и туризма ежегодно уточняет целевые показатели муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление культуры и туризма взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. 

122. Для уточнения приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма в регионе Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска взаимодействует с министерством культуры Архангельской области. 

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска при реализации муниципальной программы также взаимодействует с различными организациями, учреждениями и предприятиями, в т.ч. с правоохранительными органами, средствами массовой информации, 
общественными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации.
Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

123. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

124. К внутренним рискам относятся:

1) несоответствие штатной численности специалистов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска возросшему объему задач по развитию сферы культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Город Северодвинск»; 

2) неосвоение выделенных бюджетных ассигнований;

3) несоблюдение сроков реализации муниципальной программы;

4) неэффективное расходование денежных средств;

5) неэффективное управление и взаимодействие основных участников муниципальной программы;

125. Для снижения степени воздействия внутренних рисков на реализацию программы планируется:

1) проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий муниципальной программы;

2) организация отчетности о результатах исполнения мероприятий муниципальной программы;

3) своевременная актуализация программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и изменения условий реализации муниципальной программы;
4) повышение квалификации сотрудников Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска;

5) формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных Управлению культуры и туризма муниципальных учреждений культуры и школ искусств. 

126. К числу внешних рисков относятся:

1) изменения в законодательстве;

2) изменения муниципальных нормативных правовых актов в части финансирования;

3) ухудшение экономической ситуации в муниципальном образовании «Город Северодвинск» и, как следствие, низкая активность населения города;

4) политические события и решения политических деятелей, что может повлечь за собой смену приоритетов в части реализации мероприятий Программы;
5) ухудшение эпидемиологической ситуации и вводимые в связи с этим органами государственной власти ограничения.
127. Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

1) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

2) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

3) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

4) информирование населения муниципального образования «Город Северодвинск» о ходе реализации муниципальной программы. 

При возникновении непреодолимых рисков приоритетными для реализации станут мероприятия, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным и автономным учреждениям культуры и детским школам искусств на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий. 

128. Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет осуществляться Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска.
	
	Приложение  1

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 03.07.2023 № 328-па
(в редакции от 22.07.2025 № 305-па) 


	П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»


	Ответственный исполнитель - Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Наименование целевого показателя
	Значения целевых показателей


	
	Единица измерения
	базовый

2021

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» 

	Показатель 1 «Удовлетворенность  населения Северодвинска качеством услуг  в сфере культуры»
	процентов, не менее
	95,700
	90,900
	90,900
	90,900
	91,000
	91,100
	91,200

	Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий»
	человек
	421 021,0
00
	817850,0
00
	938850,0
00
	1152500,000
	1263550,
000
	1374580,0
00
	1485620,0
00

	Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	6,700


	10,000
	13,300
	13,300
	13,300
	16,700
	16,700

	Показатель 4 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств»
	процентов, не менее
	26,000
	19,800
	19,800
	20,100
	20,300
	20,300
	20,800

	Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании «Город Северодвинск»
	процентов
	 6,930
	8,080
	7,800
	7,900
	8,04
	8,230
	8,430

	Показатель 6 «Объем туристского потока в муниципальном образовании «Город Северодвинск»
	человек
	11 000,00
	12 200,000
	20 100,000
	20 200,000
	20 300,000
	20 400,000
	20 500,000

	Показатель 7 «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»
	процентов
	
	
	
	47,000
	47,300
	47,600
	47,900

	Показатель 8 «Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры (количество заполненных анкет респондентов)»
	единиц, не менее


	
	
	6840,000
	6840,000
	6840,000
	6840,000
	6840,000

	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования»
	процентов
	18,800
	71,400
	71,400
	71,400
	71,400
	71,400
	71,400

	Показатель 2 «Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия»
	единиц
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000

	Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации»
	единиц
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	Показатель 2 «Средняя посещаемость выставок (экспозиций)»
	человек
	1717,000
	1500,000
	1521,000
	1542,000
	1560,000
	1582,000
	1560,000

	Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
	единиц
	41,000
	41,000
	41,000
	41,000
	41,000
	41,000
	41,000

	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Задача 1 «Развитие библиотечного дела»

	Показатель 1 «Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	единиц
	590 769,000


	1100000,000
	1100000,000
	1 123232,         000
	1 134 464,000
	1 145 809,     000
	1 157      267,000

	Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	единиц
	125 918,000


	132000,000
	135000,000
	138000,000
	141000,000
	144000,000
	147000,000

	Задача 2 «Развитие музейного дела»

	Показатель 1 «Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
	единиц
	24,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда»
	процентов
	16,300
	16,300
	16,300
	16,300
	16,300
	16,300
	16,300

	Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»

	Показатель 1 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях»
	процентов, не менее
	34,800
	36,400
	36,700
	37,000
	37,200
	37,200
	37,300

	Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»
	единиц
	5,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

	Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»
	процентов
	43,400
	62,600
	62,700
	62,800
	62,900
	63,000
	63,000

	Показатель 2 «Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу»
	процентов
	75,000
	100,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»

	Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств»
	процентов
	61,900
	56,800
	56,800
	56,800
	56,800
	57,000
	57,900

	Показатель 2 «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств»
	процентов
	76,800
	77,200
	77,200
	77,200
	77,200
	77,700
	78,100

	Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Показатель 1 «Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ»
	процентов
	 89,700
	89,700
	89,700
	89,700
	89,800
	89,900
	90,000

	Показатель 2 «Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств»
	процентов
	1, 460
	10,800
	5,040

	8,600
	9,400
	10,200
	10,900

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	Задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»

	Показатель 1 «Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска»
	единиц
	5,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Показатель 2 «Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации»
	единиц
	48,000
	58,000
	68,000
	78,000
	88,000
	98,000
	108,000

	Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»

	Показатель 1 «Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска»
	единиц
	10,000
	12,000
	14,000
	16,000
	18,000
	20,000
	22,000

	Показатель 2 «Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов»
	единиц
	26,000
	27,000
	28,000
	29,000
	30,000
	31,000
	32,000


	
	Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 03.07.2023 № 328-па

(в редакции от 22.07.2025 № 305-па) 


	
	


Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска 

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник получения информации для расчета значения показателя

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа  «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»


=

		Кап
	х

	100

	, где

	
			Ка
			

	Ун – удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры (%);

Кап – количество населения Северодвинска, охваченного анкетированием, которое оценило качество услуг, предоставленных в сфере культуры, положительно (чел.);

Ка – общее количество населения Северодвинска, охваченное анкетированием по удовлетворенности качеством услуг (чел.)
	Годовой отчет 
о деятельности учреждений культуры 
и детских школ искусств

	Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий»
	человек
	Абсолютный показатель 
	Форма межведомственного мониторинга 

«1-Культура», заполняемая учреждениями 

в автоматизированной информационной системе Министерства культуры Российской Федерации АИС «Статистическая отчетность отрасли»  

	Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

	процентов
	Доп
=

Коп
х

100

, где

Кп
Доп – доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»(%);
Коп – количество отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ед.);

Кп – общее количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск» (ед.) обеспеченных открытым доступом для населения Муниципального образования
	Коп – журнал учета отремонтированных памятников, ведущегося 
в отделе материально-технического обеспечения и муниципального заказа УКиТ;

Кп – реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории  муниципального образования «Город Северодвинск»



100
		, где


			Коп
			

	Дпк  – доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, 

от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств (%);

Кпк  – количество работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию;

Коп – общее количество работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств
	Кпк – годовой отчет учреждений культуры 
и детских школ искусств,

Коп – формы федерального статистического наблюдения ЗП-культура, ЗП-образование



100
		, где


			Кд
			

	Дод – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим) (%);

Кобуч – общее количество обучающихся детских школ искусств;

Кд – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно
	Кобуч – форма федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, 

Кд – данные Федеральной службы государственной статистики или прогнозные данные, предоставленные Управлением экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 6 «Объем туристского потока в муниципальном образовании «Город Северодвинск» 

	человек
	Абсолютный показатель
	Мониторинг состояния 
и развития сферы туризма муниципального образования «Город Северодвинск»


	Показатель 7 «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»


	процентов
	Абсолютный показатель
	Данные Федеральной службы государственной статистики, прогнозные данные, предоставленные Министерством культуры Архангельской области 

	Показатель 8 «Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры (количество заполненных анкет респондентов)»


	единиц, не менее


	Абсолютный показатель
	Мониторинг выполнения квотного задания по заполнению анкет в АИС «Статистика»

	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории               и культуры), находящихся                          в муниципальной собственности,                  в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности                                                и функционирования»
	процентов
	Дпсод
=

Кпсод
х

100

, где

Кпмун
Дпсод – доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся                                    в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования;

Кпсод – количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования;

Кпмун – общее количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся                                    в муниципальной собственности
	Кпсод – журнал учета контрактов на содержание объектов культурного наследия, ведущегося в отделе материально-технического обеспечения и муниципального заказа УКиТ;

Кп – реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

	Показатель 2 «Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия»
	единиц
	Абсолютный показатель. Учитываются отреставрированные музейные предметы, представленные (во всех формах) МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» зрителю по итогам года


	Годовой текстовый отчет МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

	Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»

	Показатель 1 «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия,

в средствах массовой информации» 
	единиц
	Абсолютный показатель
	Годовой текстовый отчет учреждений, подведомственных Управлению культуры 

и туризма, реестр публикаций, ведущийся 

в отделе культуры УКиТ 

	Показатель 2 «Средняя посещаемость выставок (экспозиций)» 
	человек
	Скпв
=

Кпм
, где

Кпмун
Скпв – среднее количество посетителей на одной выставке (экспозиции);

Кпм – число посещений музея;

Кв – число выставок (экспозиций)


	Кпм, Кв – годовая статистическая отчетность МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (форма статистического наблюдения № 8-НК)

	Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
	единиц
	Абсолютный показатель. Передвижной фонд включает предметы музейного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», которые могут экспонироваться вне стационара
	Годовой текстовый отчет МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Задача 1 «Развитие библиотечного дела»

	Показатель 1 «Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» 
	единиц
	Абсолютный показатель
	Годовая статистическая отчетность МБУ «Муниципальная библиотечная система»

(форма статистического наблюдения № 6-НК)

	Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	единиц
	Абсолютный показатель, с нарастающим итогом


	Годовая статистическая отчетность 

МБУ «Муниципальная библиотечная система»

(форма статистического наблюдения № 6-НК)

	Задача 2 «Развитие музейного дела» 

	Показатель 1 «Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» 
	единиц
	Абсолютный показатель
	Годовая статистическая отчетность МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (форма статистического наблюдения № 8-НК)

	Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда»
	процентов
	Дмп
=

Кмп
х

100

, где

Окп
Дмп – доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%);

Кмп – количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (ед.);

Окп – общее количество музейных  предметов основного фонда (ед.)
	Кмп, Окп – годовая статистическая отчетность  МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (форма статистического наблюдения № 8-НК)

	Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»

	Показатель 1 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях»

	процентов, не менее
	Доб
=

Коб
х

100

, где

Кр
Доб – доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях (%); 

Коб – количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях;

Кр – среднесписочная численность работников учреждений культуры и детских школ искусств
	Коб – годовой текстовый отчет учреждений культуры и детских школ искусств,

Кр – формы федерального статистического наблюдения ЗП-культура, ЗП-образование

	Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»

	единиц
	Абсолютный показатель
	Годовой текстовый отчет учреждений культуры

	Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

	Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» 
	процентов
	Зсрз = (ЗсрТ+ ЗсрДМ + ЗсрЦ) /3, где:

Зсрз – средняя заполняемость зрительных залов;

ЗсрТ – средняя заполняемость зрительного зала МАУК «Северодвинский драматический театр»;

ЗсрДМ – средняя заполняемость зрительного зала МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;
ЗсрЦ – средняя заполняемость зрительного зала МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий».

ЗсрТ = КзрТ/ ЧмТ / КспТ*100 , где:
КзрТ – количество зрителей на спектаклях МАУК «Северодвинский драматический театр»;
ЧмТ – число мест в зрительном зале МАУК «Северодвинский драматический театр»;
КспТ – количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале МАУК «Северодвинский драматический театр».
ЗсрДМ = КзрДМ/ ЧмДМ/ КспДМ*100 , где:
КзрДМ – количество зрителей на спектаклях МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;
ЧмДМ – число мест в зрительном зале МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;
КспДМ – количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)».
ЗсрЦ = КзрЦ/ ЧмЦ/ КспЦ*100 , где:
КзрЦ – количество зрителей на спектаклях МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»;
ЧмЦ – число мест в зрительном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»;
КспЦ – количество спектаклей (мероприятий) 
в зрительном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий.
	Годовой текстовый отчет МАУК «Северодвинский драматический театр», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»,

МАУ «Центр культуры 
и общественных мероприятий»


=


100

		, где


			Кау
			

	Думтб – доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу (%);

Кумтб – количество учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу (ед.);

Кау – общее количество автономных учреждений культуры (ед.)
	Годовой текстовый отчет автономных учреждений культуры

	Подпрограмма 3  «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Задача  1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»

	Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств»


	процентов
	Длд
=

Клд
х

100

, где

Кобуч
Длд – доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов (%);

Клд – количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов;

Кобуч – общее количество обучающихся детских школ искусств
	Годовой текстовый отчет детских школ искусств


=


, где

	
			Кобуч
			

	Дтв – доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%);

Куч – количество обучающихся – участников творческих мероприятий;

Кобуч – общее количество обучающихся детских школ искусств


	Куч, Кобуч  – годовая статистическая отчетность детских школ искусств (форма статистического наблюдения 1-ДШИ)

	Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Показатель 1 «Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ»


	процентов
	Дкач
=

Ккач
х

100

, где

Коб
Дкач – доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ (%);

Ккач – количество обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ (обучающиеся на «4» и «5») (чел.);
Коб – общее количество обучающихся детских школ искусств (бюджетное отделение) (чел.)
	Годовой отчет детских школ искусств

о выполнении муниципального задания


, где

	
			Куп
			

	Дпо – доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств (%);

Кпо – количество учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами (ед.);

Куп – общее количество учебных помещений детских школ искусств (ед.)

	Куп – данные годовой статистической отчетности школ искусств (форма статистического наблюдения 1-ДО)

Кпо – годовой текстовый отчет детских школ искусств



	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	Задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск», посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»

	Показатель 1 «Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска»
	единиц
	Абсолютный показатель
	Реестр презентационных материалов, ведущийся отделом туризма Управления культуры 
и туризма Администрации Северодвинска

	Показатель 2 «Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации»
	единиц
	Абсолютный показатель
	Данные мониторинга интернет-ресурсов

	Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»

	Показатель 1  «Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска»


	единиц
	Абсолютный показатель
	Перечень партнеров, ведущийся отделом туризма Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

	Показатель 2 «Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов»
	единиц
	Абсолютный показатель
	Реестра объектов показа, туристских маршрутов, ведущийся отделом туризма правления культуры и туризма Администрации Северодвинска


	Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 03.07.2023 № 328-па
(в редакции от 22.07.2025 № 305-па) 



СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Северодвинска 

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»,
Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	Вид 
нормативного
правового 
акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Сроки принятия

	1
	2
	3
	4

	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	постановление

Главы
Северодвинска
	О присуждении литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» 
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	февраль – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	распоряжение

Администрации

Северодвинска
	Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	сентябрь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	приказ начальника Управления культуры туризма Администрации Северодвинска
	О присуждении премии по итогам театрального сезона в муниципальном автономном учреждении культуры «Северодвинский драматический театр»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	май – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	приказ начальника Управления культуры туризма Администрации Северодвинска
	О присуждении премии «Библиотекарь года» в муниципальном бюджетном учреждении «Муниципальная библиотечная система»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	май – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	приказ начальника Управления культуры туризма Администрации Северодвинска
	О награждении лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагогический работник»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	декабрь – 2024, 2026, 2028 годы



	постановление Администрации Северодвинска 

	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим  организациям, не являющимися казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	по мере необходимости

	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам


	О присуждении премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» 
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	январь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы 

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

	приказ начальника Управления культуры туризма Администрации Северодвинска 
	Об утверждении положения о проведении городского конкурса «Народный экскурсовод»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	февраль – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	приказ начальника Управления культуры туризма Администрации Северодвинска


	Об утверждении положения о проведении городского конкурса фотографий
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	февраль – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	распоряжение

Администрации

Северодвинска
	Об итогах конкурса проектов в сфере туризма
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	сентябрь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление Администрации Северодвинска 
	 «О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере туризма»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	по мере необходимости

	Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	декабрь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	О создании организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	февраль – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление
Администрации Северодвинска 

	О проведении праздника «Народное гуляние «Масленица»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	февраль – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации мероприятий, посвященных годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	апрель – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации мероприятий, посвященных городскому школьному празднику 

«Последний звонок»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	май – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации мероприятий, посвященных Дню России
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	май – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации мероприятий, посвященных празднованию основания села Ненокса
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	июнь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации мероприятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России 
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	июнь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об организации массовых мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового года 
	Управление культуры туризма Администрации Северодвинска
	декабрь – 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы

	распоряжение Администрации Северодвинска 


	Об организации Новогоднего фейерверка
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	декабрь –2025, 2026, 2027, 2028 годы

	постановление

Администрации

Северодвинска
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	март 2023 года

	постановление

Администрации

Северодвинска
	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	ежегодно в течение года 

	постановление

Администрации

Северодвинска
	О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	по мере необходимости


	Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие 

сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска

от 03.07.2023 № 328-па

(в редакции от___________№____)


	
	
	
	Характеристика муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»

Ответственный исполнитель - Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

Аналитический код

Источник финансирования

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Годы реализации муниципальной программы

Целевое (суммарное) значение

Программа

Цель программы

Подпрограмма

Задача подпрограммы

Мероприятие (подпрограммы или административное)

Единица измерения

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Значение

Год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
S

0

0

0

0

0

 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»

тыс. рублей

661 077,3

679 310,3

586 533,3

608 960,6

633 245,4

651 580,2

3 820 707,1

2028

S

0

0

0

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

9 487,0

2 378,2

1 882,7

3 681,9

3 681,2

0,0

21 111,0

2027

S

0

0

0

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

14 587,2

1 022,1

310,9

628,3

727,8

0,0

17 276,3

2027

S

0

0

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

637 003,1

675 910,0

584 339,7

604 650,4

628 836,4

651 580,2

3 782 319,8

2028

S

1

0

0

0

0

 

Цель «Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

тыс. рублей

661 077,3

679 310,3

586 533,3

608 960,6

633 245,4

651 580,2

3 820 707,1

2028

S

1

0

0

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

9 487,0

2 378,2

1 882,7

3 681,9

3 681,2

0,0

21 111,0

2027

S

1

0

0

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

14 587,2

1 022,1

310,9

628,3

727,8

0,0

17 276,3

2027

S

1

0

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

637 003,1

675 910,0

584 339,7

604 650,4

628 836,4

651 580,2

3 782 319,8

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры»

процентов, не менее

90,900

90,900

90,900

91,000

91,100

91,200

91,200

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий»

человек

817 850,000

938 850,000

1 152 500,000

1 263 550,000

1 374 580,000

1 485 620,000

7 032 950,000

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

процентов

10,000

13,300

13,300

13,300

16,700

16,700

16,700

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 4 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств»

процентов, не менее

19,800

19,800

20,100

20,300

20,300

20,800

20,800

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании «Город Северодвинск»

процентов

8,080

7,800

7,900

8,040

8,230

8,430

8,430

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 6 «Объем туристского потока в муниципальном образовании «Город Северодвинск»

человек

12 200,000

20 100,000

20 200,000

20 300,000

20 400,000

20 500,000

113 700,000

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 7 «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»

процентов

0,000

0,000

47,000

47,300

47,600

47,900

47,900

2028

S

1

0

0

0

0

 

Показатель 8 «Мониторинг проведения опроса получателей услуг организаций культуры (количество заполненных анкет респондентов)»

единиц, не менее

0,000

0,000

6 840,000

6 840,000

6 840,000

6 840,000

27 360,000

2028

S

1

1

0

0

0

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

тыс. рублей

824,5

991,8

1 225,0

0,0

0,0

650,0

3 691,3

2028

S

1

1

0

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

679,7

0,0

0,0

0,0

0,0

679,7

2024

S

1

1

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

824,5

312,1

1 225,0

0,0

0,0

650,0

3 011,6

2028

S

1

1

1

0

0

 

Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»

тыс. рублей

824,5

991,8

425,0

0,0

0,0

650,0

2 891,3

2028

S

1

1

1

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

679,7

0,0

0,0

0,0

0,0

679,7

2024

S

1

1

1

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

824,5

312,1

425,0

0,0

0,0

650,0

2 211,6

2028

S

1

1

1

0

0

 

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования»

процентов

71,400

71,400

71,400

71,400

71,400

71,400

71,400

2028

S

1

1

1

0

0

 

Показатель 2 «Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия»

единиц

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2028

S

1

1

1

0

1

 

Мероприятие 1.01 «Проведение работ по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

тыс. рублей

824,5

6,7

425,0

0,0

0,0

650,0

1 906,2

2028

S

1

1

1

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

824,5

6,7

425,0

0,0

0,0

650,0

1 906,2

2028

S

1

1

1

0

1

 

Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2,000

2028

S

1

1

1

0

1

 

Показатель 2 «Количество памятников и памятных знаков, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и обеспечению функционирования»

единиц

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2028

S

1

1

1

0

2

 

Административное мероприятие 1.02 «Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

1

1

0

2

 

Показатель 1 «Количество актов обследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»

единиц

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

2028

S

1

1

1

0

4

 

Мероприятие 1.04 «Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок»

тыс. рублей

0,0

985,1

0,0

0,0

0,0

0,0

985,1

2024

S

1

1

1

0

4

2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

679,7

0,0

0,0

0,0

0,0

679,7

2024

S

1

1

1

0

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

305,4

0,0

0,0

0,0

0,0

305,4

2024

S

1

1

1

0

4

 

Показатель 1 «Количество благоустроенных памятников, расположенных на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

1

2

0

0

 

Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»

тыс. рублей

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

2028

S

1

1

2

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

2025

S

1

1

2

0

0

 

Показатель 1 «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации»

единиц

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

48,000

2028

S

1

1

2

0

0

 

Показатель 2 «Средняя посещаемость выставок (экспозиций)»

человек

1 500,000

1 521,000

1 542,000

1 560,000

1 582,000

1 582,000

1 582,000

2028

S

1

1

2

0

0

 

Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

2028

S

1

1

2

0

1

 

Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

1

2

0

1

 

Показатель 1 «Количество предоставленных информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации»

единиц

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

42,000

2028

S

1

1

2

0

2

 

Административное мероприятие 2.02 «Реализация мероприятий по повышению заинтересованности населения в вопросах сохранения и использования объектов культурного наследия»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

1

2

0

2

 

Показатель 1 «Количество разработанных музейных экскурсий, экскурсионных маршрутов и программ»

единиц

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2028

S

1

1

2

0

3

 

Мероприятие 2.03 «Разработка и выпуск печатных изданий, популяризирующих историческое наследие»

тыс. рублей

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

2025

S

1

1

2

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

2025

S

1

1

2

0

3

 

Показатель 1 «Количество выпущенных печатных изданий, популяризирующих историческое наследие»

единиц

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

500,000

2025

S

1

2

0

0

0

 

Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

тыс. рублей

386 747,2

379 553,9

322 351,9

340 227,7

355 288,3

375 320,8

2 159 489,8

2028

S

1

2

0

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

5 761,0

2 378,2

1 882,7

3 681,9

3 681,2

0,0

17 385,0

2027

S

1

2

0

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

10 613,2

342,4

310,9

628,3

727,8

0,0

12 622,6

2027

S

1

2

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

370 373,0

376 833,3

320 158,3

335 917,5

350 879,3

375 320,8

2 129 482,2

2028

S

1

2

1

0

0

 

Задача 1 «Развитие библиотечного дела»

тыс. рублей

143 557,4

145 300,5

117 359,9

123 406,2

129 526,8

145 384,2

804 535,0

2028

S

1

2

1

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

112,4

91,3

82,7

81,9

81,2

0,0

449,5

2027

S

1

2

1

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

3 935,6

88,3

88,4

90,4

92,5

0,0

4 295,2

2027

S

1

2

1

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

139 509,4

145 120,9

117 188,8

123 233,9

129 353,1

145 384,2

799 790,3

2028

S

1

2

1

0

0

 

Показатель 1 «Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

1 100 000,000

1 100 000,000

1 123 232,000

1 134 464,000

1 145 809,000

1 157 267,000

6 760 772,000

2028

S

1

2

1

0

0

 

Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

132 000,000

135 000,000

138 000,000

141 000,000

144 000,000

147 000,000

147 000,000

2028

S

1

2

1

0

1

 

Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания»

тыс. рублей

138 945,2

142 736,8

115 935,4

121 549,5

127 629,2

144 482,1

791 278,2

2028

S

1

2

1

0

1

2

Областной бюджет

тыс. рублей

3 835,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 835,8

2023

S

1

2

1

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

135 109,4

142 736,8

115 935,4

121 549,5

127 629,2

144 482,1

787 442,4

2028

S

1

2

1

0

1

 

Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

483 499,000

488 334,000

497 124,000

502 095,000

502 095,000

502 095,000

2 975 242,000

2028

S

1

2

1

0

2

 

Мероприятие 1.02 «Оснащение материально-технической базы библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система», приобретение лицензионного программного обеспечения»

тыс. рублей

1 145,5

517,2

553,3

0,0

0,0

302,1

2 518,1

2028

S

1

2

1

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 145,5

517,2

553,3

0,0

0,0

302,1

2 518,1

2028

S

1

2

1

0

2

 

Показатель 1 Количество компьютерной техники, оргтехники, материалов, приобретенных для библиотек МБУ Муниципальная библиотечная система

единиц

8,000

8,000

5,000

0,000

0,000

9,000

30,000

2028

S

1

2

1

0

2

 

Показатель 2 «Количество приобретенных товаров в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,000

2023

S

1

2

1

0

2

 

Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования для библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

3,000

9,000

2,000

0,000

0,000

0,000

14,000

2025

S

1

2

1

0

2

 

Показатель 4 «Количество приобретенного оборудования и материалов для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов»

единиц

2 000,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

6 000,000

2028

S

1

2

1

0

3

 

Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «Муниципальная библиотечная система»

тыс. рублей

2 953,8

1 069,0

676,9

0,0

0,0

0,0

4 699,7

2025

S

1

2

1

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

2 953,8

1 069,0

676,9

0,0

0,0

0,0

4 699,7

2025

S

1

2

1

0

3

 

Показатель 1 «Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

3,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

4,000

2025

S

1

2

1

0

3

 

Показатель 2 «Площадь отремонтированных помещений в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система»

кв. м

85,900

91,600

31,100

0,000

0,000

0,000

208,600

2025

S

1

2

1

0

3

 

Показатель 3 «Количество установленных радиаторов в помещениях МБУ «Муниципальная библиотечная система»

единиц

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14,000

2023

S

1

2

1

0

3

 

Показатель 4 «Площадь установленных окон в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система»

кв. м

0,000

18,210

11,000

0,000

0,000

0,000

29,210

2025

S

1

2

1

0

4

 

Мероприятие 1.04 «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать»

тыс. рублей

282,9

239,5

194,3

256,7

297,6

100,0

1 371,0

2028

S

1

2

1

0

4

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

112,4

91,3

82,7

81,9

81,2

0,0

449,5

2027

S

1

2

1

0

4

2

Областной бюджет

тыс. рублей

99,8

88,3

88,4

90,4

92,5

0,0

459,4

2027

S

1

2

1

0

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

70,7

59,9

23,2

84,4

123,9

100,0

462,1

2028

S

1

2

1

0

4

 

Показатель 1 «Количество экземпляров книг, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов»

единиц, не менее

235,000

208,000

105,000

104,000

100,000

175,000

927,000

2028

S

1

2

1

0

4

 

Показатель 2 «Количество комплектов периодических изданий, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов»

единиц, не менее

194,000

140,000

0,000

0,000

0,000

127,000

461,000

2028

S

1

2

1

0

5

 

Мероприятие 1.05 «Подготовка и проведение мероприятий по созданию модельных библиотек в муниципальном образовании «Город Северодвинск»

тыс. рублей

0,0

738,0

0,0

1 600,0

1 600,0

500,0

4 438,0

2028

S

1

2

1

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

738,0

0,0

1 600,0

1 600,0

500,0

4 438,0

2028

S

1

2

1

0

5

 

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов и проектной документации для создания модельных библиотек»

единиц

0,000

1,000

0,000

1,000

1,000

1,000

4,000

2028

S

1

2

1

0

5

 

Показатель 4 «Количество проведенных обследований помещений библиотек»

единиц

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

3,000

2028

S

1

2

1

0

6

 

Мероприятие 1.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система»

тыс. рублей

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,0

2023

S

1

2

1

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,0

2023

S

1

2

1

0

6

 

Показатель 1 «Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности»

единиц

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

2023

S

1

2

2

0

0

 

Задача 2 «Развитие музейного дела»

тыс. рублей

41 808,7

37 719,4

35 213,1

32 938,6

34 427,0

38 768,4

220 875,2

2028

S

1

2

2

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

2 372,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 372,6

2023

S

1

2

2

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

1 583,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 583,6

2023

S

1

2

2

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

37 852,5

37 719,4

35 213,1

32 938,6

34 427,0

38 768,4

216 919,0

2028

S

1

2

2

0

0

 

Показатель 1 «Количество выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

2028

S

1

2

2

0

0

 

Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда»

процентов

16,300

16,300

16,300

16,300

16,300

16,300

16,300

2028

S

1

2

2

0

1

 

Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания»

тыс. рублей

36 706,0

36 882,4

32 295,9

32 938,6

34 427,0

38 578,5

211 828,4

2028

S

1

2

2

0

1

2

Областной бюджет

тыс. рублей

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 320,0

2023

S

1

2

2

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

35 386,0

36 882,4

32 295,9

32 938,6

34 427,0

38 578,5

210 508,4

2028

S

1

2

2

0

1

 

Показатель 1 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на бесплатной основе)»

человек

12 051,000

12 352,000

12 652,000

12 852,000

13 152,000

13 152,000

76 211,000

2028

S

1

2

2

0

1

 

Показатель 2 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на платной основе)»

человек

29 937,000

30 236,000

30 536,000

30 836,000

31 136,000

31 136,000

183 817,000

2028

S

1

2

2

0

1

 

Показатель 3 «Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках»

единиц

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

2028

S

1

2

2

0

2

 

Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», приобретение лицензионного программного обеспечения»

тыс. рублей

3 760,3

102,5

200,0

0,0

0,0

189,9

4 252,7

2028

S

1

2

2

0

2

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

2 372,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 372,6

2023

S

1

2

2

0

2

2

Областной бюджет

тыс. рублей

263,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

263,6

2023

S

1

2

2

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 124,1

102,5

200,0

0,0

0,0

189,9

1 616,5

2028

S

1

2

2

0

2

 

Показатель 1 «Количество компьютерного оборудования, оргтехники, приобретенных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц

3,000

0,000

1,000

0,000

0,000

3,000

7,000

2028

S

1

2

2

0

2

 

Показатель 2 «Количество мебели, приобретенной МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц

6,000

1,000

40,000

0,000

0,000

0,000

47,000

2025
S

1

2

2

0

2

 

Показатель 3 «Количество приобретенного МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» выставочного, экспозиционного оборудования»

единиц

88,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

88,000

2023

S

1

2

2

0

2

 

Показатель 4 «Количество оборудования и технических средств для уставной деятельности учреждения»

единиц

14,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

2024

S

1

2

2

0

3

 

Мероприятие 2.03 «Создание экспозиций, выставок, электронных ресурсов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

тыс. рублей

742,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

742,5

2023

S

1

2

2

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

742,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

742,5

2023

S

1

2

2

0

3

 

Показатель 1 «Количество созданных выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

2

2

0

3

 

Показатель 2 «Количество разработанных сайтов»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

2

2

0

4

 

Мероприятие 2.04 «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание»

тыс. рублей

303,9

404,5

97,2

0,0

0,0

0,0

805,6

2025
S

1

2

2

0

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

303,9

404,5

97,2

0,0

0,0

0,0

805,6

2025

S

1

2

2

0

4

 

Показатель 1 «Площадь нежилых помещений, переданных МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», обеспеченных содержанием»

кв. м

151,100

151,100

151,100

0,000

0,000

0,000

151,100

2025
S

1

2

2

0

4

 

Показатель 2 «Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

2

2

0

4

 

Показатель 3 «Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

2

2

0

5

 

Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», переданных в оперативное управление, в том числе техническое обследование зданий и разработка проектной документации»

тыс. рублей

247,6

109,5

2 120,0

0,0

0,0

0,0

2 477,1

2025

S

1

2

2

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

247,6

109,5

2 120,0

0,0

0,0

0,0

2 477,1

2025

S

1

2

2

0

5

 

Показатель 1 «Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций»

единиц

3,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,000

2024

S

1

2

2

0

5

 

Показатель 2 «Площадь отремонтированных помещений, объектов, систем»

кв. м

0,000

0,000

151,100

0,000

0,000

0,000

151,100

2025
S

1

2

2

0

5

 

Показатель 3 «Количество отремонтированных помещений, объектов, систем»

единиц

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2025

S

1

2

2

0

5

 

Показатель 4 «Количество полученных заключений о достоверности сметной стоимости»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

2

2

0

6

 

Мероприятие 2.06 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

тыс. рублей

48,4

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

548,4

2025

S

1

2

2

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

48,4

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

548,4

2025

S

1

2

2

0

6

 

Показатель 1 «Количество разработанных проектных документаций»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

2

2

0

6

 

Показатель 2 «Площадь благоустроенной территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

кв. м

0,000

0,000

83,000

0,000

0,000

0,000

83,000

2025

S

1

2

2

0

7

 

Мероприятие 2.07 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

тыс. рублей

0,0

220,5

0,0

0,0

0,0

0,0

220,5

2024

S

1

2

2

0

7

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

220,5

0,0

0,0

0,0

0,0

220,5

2024

S

1

2

2

0

7

 

Показатель 1 «Количество приобретенных и установленных роллет»

единиц

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2024

S

1

2

2

0

7

 

Показатель 2 «Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

2

3

0

0

 

Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»

тыс. рублей

8 315,0

8 566,0

7 949,7

8 843,9

8 751,3

6 700,2

49 126,1

2028

S

1

2

3

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

8 315,0

8 566,0

7 949,7

8 843,9

8 751,3

6 700,2

49 126,1

2028

S

1

2

3

0

0

 

Показатель 1 «Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях»

процентов, не менее

36,400

36,700

37,000

37,200

37,200

37,300

37,300

2028

S

1

2

3

0

0

 

Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы»

единиц

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

60,000

2028

S

1

2

3

0

1

 

Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств»

тыс. рублей

223,9

343,1

100,0

358,7

247,0

296,6

1 569,3

2028

S

1

2

3

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

223,9

343,1

100,0

358,7

247,0

296,6

1 569,3

2028

S

1

2

3

0

1

 

Показатель 1 «Количество организованных конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств»

единиц

3,000

4,000

3,000

4,000

3,000

4,000

21,000

2028

S

1

2

3

0

2

 

Административное мероприятие 3.02 «Организация работы конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший педагогический работник», конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК «Северодвинский драматический театр», конкурса на присуждение премии «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система», включая подготовку приказов о награждении»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

2

3

0

2

 

Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства»

единиц

3,000

4,000

3,000

4,000

3,000

4,000

21,000

2028

S

1

2

3

0

3

 

Мероприятие 3.03 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры, в образовательных мероприятиях, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки»

тыс. рублей

559,2

368,8

0,0

759,6

759,6

838,2

3 285,4

2028

S

1

2

3

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

559,2

368,8

0,0

759,6

759,6

838,2

3 285,4

2028

S

1

2

3

0

3

 

Показатель 1 «Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку»

единиц

60,000

48,000

0,000

48,000

48,000

48,000

252,000

2028

S

1

2

3

0

3

 

Показатель 2 «Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, принявших участие в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры»

единиц

2,000

5,000

0,000

4,000

4,000

4,000

19,000

2028

S

1

2

3

0

3

 

Показатель 3 «Количество организованных образовательных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств»

единиц

25,000

21,000

0,000

27,000

27,000

27,000

127,000

2028

S

1

2

3

0

4

 

Административное мероприятие 3.04 «Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)»

да/нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

2024

S

1

2

3

0

4

 

Показатель 1 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

человек

18,000

19,000

0,000

0,000

0,000

0,000

37,000

2024

S

1

2

3

0

5

 

Мероприятие 3.05 «Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств»

тыс. рублей

1 698,3

1 695,0

1 980,0

1 800,0

1 800,0

900,0

9 873,3

2028

S

1

2

3

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 698,3

1 695,0

1 980,0

1 800,0

1 800,0

900,0

9 873,3

2028

S

1

2

3

0

5

 

Показатель 1 «Количество работников учреждений культуры, детских школ искусств, получающих компенсацию за наем жилых помещений»

человек

11,000

14,000

11,000

10,000

10,000

5,000

61,000

2028

S

1

2

3

0

6

 

Мероприятие 3.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях культуры и детских школах искусств, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»

тыс. рублей

5 833,6

6 141,0

5 869,7

5 925,6

5 944,7

4 665,4

34 380,0

2028

S

1

2

3

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

5 833,6

6 141,0

5 869,7

5 925,6

5 944,7

4 665,4

34 380,0

2028

S

1

2

3

0

6

 

Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»

человек

263,000

207,000

285,000

287,000

275,000

278,000

1 595,000

2028

S

1

2

3

0

7

 

Мероприятие 3.07 «Компенсация расходов, связанных с переездом»

тыс. рублей

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

0,0

18,1

2024

S

1

2

3

0

7

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

0,0

18,1

2024

S

1

2

3

0

7

 

Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся правом компенсации расходов на оплату стоимости переезда»

человек

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

2

3

0

8

 

Административное мероприятие 3.08 «Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

да/нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

2

3

0

8

 

Показатель 1 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

человек

0,000

0,000

18,000

18,000

18,000

18,000

72,000

2028

S

1

2

4

0

0

 

Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

тыс. рублей

193 066,1

187 968,0

161 829,2

175 039,0

182 583,2

184 468,0

1 084 953,5

2028

S

1

2

4

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

3 276,0

2 286,9

1 800,0

3 600,0

3 600,0

0,0

14 562,9

2027

S

1

2

4

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

5 094,0

254,1

222,5

537,9

635,3

0,0

6 743,8

2027

S

1

2

4

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

184 696,1

185 427,0

159 806,7

170 901,1

178 347,9

184 468,0

1 063 646,8

2028

S

1

2

4

0

0

 

Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов»

процентов

62,600

62,700

62,800

62,900

63,000

63,000

63,000

2028

S

1

2

4

0

0

 

Показатель 2 «Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу»

процентов

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Мероприятие 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания»

тыс. рублей

153 949,0

153 602,8

138 411,7

144 367,3

151 041,1

166 607,0

907 978,9

2028

S

1

2

4

0

1

2

Областной бюджет

тыс. рублей

4 730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 730,0

2023

S

1

2

4

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

149 219,0

153 602,8

138 411,7

144 367,3

151 041,1

166 607,0

903 248,9

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 1 «Количество показов кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

единиц

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

360,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 2 «Число зрителей на показах кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

человек

9 000,000

9 000,000

9 000,000

9 000,000

9 000,000

9 000,000

54 000,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 3 «Количество клубных формирований МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

единиц

8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 4 «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

человек

339,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

339,000

2023

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 5 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

единиц

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

420,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 6 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

человек

12 950,000

12 950,000

12 950,000

12 950,000

12 950,000

12 950,000

77 700,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 7 «Количество организованных концертов» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

30,000

34,000

35,000

35,000

35,000

34,000

203,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 8 «Количество участников концертов» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

10 500,000

12 240,000

12 775,000

12 775,000

12 775,000

12 240,000

73 305,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 9 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

18,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 10 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

человек

19 800,000

20 900,000

20 900,000

20 900,000

20 900,000

20 900,000

124 300,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 11 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,000

2023

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 12 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

человек

990,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

990,000

2023

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 13 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

31,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

191,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 14 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

человек

87 730,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

87 730,000

2023

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 15 «Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

33,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

278,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 16 «Средняя посещаемость мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

человек

146,000

93,000

93,000

93,000

93,000

93,000

93,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 17 «Количество культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха»

единиц

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

180,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 18 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха»»

человек

7 740,000

7 740,000

7 740,000

7 740,000

7 740,000

7 740,000

46 440,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 19 «Площадь территории МАУ «Парк культуры и отдыха», в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха»

кв. м

35 999,000

35 999,000

35 999,000

35 999,000

35 999,000

35 999,000

35 999,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 20 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на платной основе»

человек

46 748,000

47 347,000

49 750,000

50 250,000

50 750,000

48 454,000

293 299,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 21 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на бесплатной основе»

человек

2 000,000

2 000,000

2 100,000

2 100,000

2 100,000

2 000,000

12 300,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 22 «Средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

человек

0,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 23 «Удовлетворенность потребителей качеством  культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий), организованных и проведенных МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

процентов

0,000

70,000

90,000

90,000

90,000

70,000

70,000

2028

S

1

2

4

0

1

 

Показатель 24 «Удовлетворенность потребителей качеством  культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий), организованных и проведенных  МАУ «Парк культуры и отдыха»

процентов

0,000

85,000

90,000

90,000

90,000

85,000

85,000

2028

S

1

2

4

0

2

 

Мероприятие 4.02 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры, приобретение лицензионного программного обеспечения»

тыс. рублей

735,3

3 513,0

1 164,6

0,0

0,0

268,8

5 681,7

2028

S

1

2

4

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

735,3

3 513,0

1 164,6

0,0

0,0

268,8

5 681,7

2028

S

1

2

4

0

2

 

Показатель 1 «Количество светового оборудования, включая материалы, комплектующие элементы и вспомогательные устройства, приобретенного автономными учреждениями культуры»

единиц

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2023

S

1

2

4

0

2

 

Показатель 2 «Количество компьютерного оборудования, оргтехники, материалов, приобретенных автономными учреждениями культуры»

единиц

16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,000

20,000

2028

S

1

2

4

0

2

 

Показатель 3 «Количество специального оборудования (звукового, сценического, коммутационного и другого), включая материалы, комплектующие элементы и вспомогательные устройства, приобретенного автономными учреждениями культуры»

единиц

0,000

31,000

3,000

0,000

0,000

0,000

34,000

2025

S

1

2

4

0

2

 

Показатель 4 «Количество приобретенных аттракционов, оборудования для досуга и развлечения, аркадных игр и другое в МАУ «Парк культуры и отдыха»

единиц

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2025

S

1

2

4

0

2

 

Показатель 5 «Количество приобретенных малых архитектурных форм»

единиц

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

2024

S

1

2

4

0

3

 

Мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений культуры»

тыс. рублей

6 797,6

1 429,4

37,8

0,0

0,0

0,0

8 264,8

2025
S

1

2

4

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

6 797,6

1 429,4

37,8

0,0

0,0

0,0

8 264,8

2025

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 1 «Количество зданий автономных учреждений культуры, в отношении которых проведен мониторинг»

единиц

3,000

3,000

3,000

3,000

0,000

0,000

3,000

2026

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов автономных учреждений культуры»

единиц

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 3 «Количество колодцев, обеспеченных содержанием (очисткой)»

единиц

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 4 «Площадь отремонтированных объектов»

кв. м

51,920

174,000

0,000

0,000

0,000

0,000

225,920

2024

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 5 «Количество проведенных профилактических испытаний электрических сетей на системе электроснабжения»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 6 «Количество аттракционов, в отношении которых проведена государственная регистрация»

единиц

7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 7 «Количество аттракционов, в отношении которых проведена оценка технического состояния»

единиц

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 8 «Количество аттракционов, в отношении которых проведено техническое обслуживание»

единиц

24,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 9 «Количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

2

4

0

3

 

Показатель 10 «Количество объектов (площадок), обеспеченных содержанием»

единиц

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2024

S

1

2

4

0

4

 

Мероприятие 4.04 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры»

тыс. рублей

99,0

246,7

100,0

0,0

0,0

0,0

445,7

2025

S

1

2

4

0

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

99,0

246,7

100,0

0,0

0,0

0,0

445,7

2025

S

1

2

4

0

4

 

Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории автономных учреждений культуры»

кв. м

85,000

106,000

85,000

0,000

0,000

0,000

85,000

2025

S

1

2

4

0

5

 

Мероприятие 4.05 «Обеспечение городских культурно-массовых мероприятий»

тыс. рублей

26 363,9

25 218,4

19 327,0

25 039,3

25 588,0

16 832,2

138 368,8

2028

S

1

2

4

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

26 363,9

25 218,4

19 327,0

25 039,3

25 588,0

16 832,2

138 368,8

2028

S

1

2

4

0

5

 

Показатель 1 «Количество обеспеченных городских мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

единиц

31,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

201,000

2028

S

1

2

4

0

5

 

Показатель 2 «Количество обеспеченных мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» в рамках городских культурно-массовых мероприятий»

единиц

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

48,000

2028

S

1

2

4

0

6

 

Мероприятие 4.06 «Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, организация выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами и городами партнерами»

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

400,0

2028

S

1

2

4

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

400,0

2028

S

1

2

4

0

6

 

Показатель 1 «Количество выступлений творческих коллективов из городов-побратимов и городов-партнеров, состоявшихся в Северодвинске»

единиц

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2,000

4,000

2028

S

1

2

4

0

7

 

Административное мероприятие 4.07 «Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

2

4

0

7

 

Показатель 1 «Количество предоставленных планов, анонсов для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска»

единиц

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

288,000

2028

S

1

2

4

0

8

 

Мероприятие 4.08 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения»

тыс. рублей

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

1 320,0

2028

S

1

2

4

0

8

3

Местный бюджет

тыс. рублей

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

1 320,0

2028

S

1

2

4

0

8

 

Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения»

единиц

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

2028

S

1

2

4

0

8

 

Показатель 2 «Количество реализованных мероприятий по итогам конкурса»

единиц

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2028

S

1

2

4

0

9

 

Административное мероприятие 4.09 «Организация работы конкурсных комиссий по присуждению литературной премии «Никольское устье», по экспертной оценке творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативных правовых актов о присуждении премии, об итогах конкурса проектов в сфере культуры и искусства»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

2

4

0

9

 

Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий по присуждению литературной премии «Никольское устье», по определению победителей конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства»

единиц

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

2028

S

1

2

4

1

0

 

Мероприятие 4.10 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, популяризация изобразительного искусства в Северодвинске»

тыс. рублей

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

140,0

340,0

2028

S

1

2

4

1

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

140,0

340,0

2028

S

1

2

4

1

0

 

Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

единиц

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

2028

S

1

2

4

1

0

 

Показатель 2 «Количество изготовленной печатной полиграфической продукции»

единиц

0,000

0,000

0,000

55,000

0,000

55,000

110,000

2028

S

1

2

4

1

1

 

Административное мероприятие 4.11 «Организация взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и ремесленниками с целью привлечения к участию в городских культурно-массовых мероприятиях»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

2

4

1

1

 

Показатель 1 «Количество городских культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие мастера народных художественных промыслов и ремесленники»

единиц

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2028

S

1

2

4

1

2

 

Мероприятие 4.12 «Поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства»

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

2028

S

1

2

4

1

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

2028

S

1

2

4

1

2

 

Показатель 1 «Количество проведенных общественно значимых культурных мероприятий»

единиц

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2028

S

1

2

4

1

3

 

Мероприятие 4.13 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»

тыс. рублей

4 853,3

3 388,0

2 528,1

5 172,4

5 294,1

0,0

21 235,9

2027

S

1

2

4

1

3

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

3 276,0

2 286,9

1 800,0

3 600,0

3 600,0

0,0

14 562,9

2027

S

1

2

4

1

3

2

Областной бюджет

тыс. рублей

364,0

254,1

222,5

537,9

635,3

0,0

2 013,8

2027

S

1

2

4

1

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 213,3

847,0

505,6

1 034,5

1 058,8

0,0

4 659,2

2027

S

1

2

4

1

3

 

Показатель 1 «Количество новых спектаклей, постановка которых осуществлена с использованием средств субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»

единиц

6,000

5,000

4,000

5,000

5,000

0,000

25,000

2027

S

1

2

4

1

3

 

Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования»

единиц

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,000

2023

S

1

2

4

1

4

 

Мероприятие 4.14 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности автономных учреждений культуры»

тыс. рублей

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

2023

S

1

2

4

1

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

2023

S

1

2

4

1

4

 

Показатель 1 «Количество приобретенных приспособлений для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов»

единиц

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2023

S

1

2

4

1

5

 

Мероприятие 4.15 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере культуры»

тыс. рублей

0,0

309,7

0,0

0,0

0,0

0,0

309,7

2024

S

1

2

4

1

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

309,7

0,0

0,0

0,0

0,0

309,7

2024

S

1

2

4

1

5

 

Показатель 1 «Количество установленных пандусов»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

3

0

0

0

 

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

тыс. рублей

241 427,7

268 713,0

229 891,5

235 034,9

243 460,6

245 699,1

1 464 226,8

2028

S

1

3

0

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

3 726,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 726,0

2023

S

1

3

0

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

3 974,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 974,0

2023

S

1

3

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

233 727,7

268 713,0

229 891,5

235 034,9

243 460,6

245 699,1

1 456 526,8

2028

S

1

3

1

0

0

 

Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи»

тыс. рублей

1 665,0

1 780,8

396,4

2 030,0

2 015,0

1 805,0

9 692,2

2028

S

1

3

1

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 665,0

1 780,8

396,4

2 030,0

2 015,0

1 805,0

9 692,2

2028

S

1

3

1

0

0

 

Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств»

процентов

56,800

56,800

56,800

56,800

57,000

57,900

57,900

2028

S

1

3

1

0

0

 

Показатель 2 «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств»

процентов

77,200

77,200

77,200

77,200

77,700

78,100

78,100

2028

S

1

3

1

0

1

 

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурсов детского творчества»

тыс. рублей

545,0

892,0

160,0

820,0

775,0

685,0

3 877,0

2028

S

1

3

1

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

545,0

892,0

160,0

820,0

775,0

685,0

3 877,0

2028

S

1

3

1

0

1

 

Показатель 1 «Количество конкурсов и премий для одаренных детей»

единиц

7,000

9,000

3,000

8,000

8,000

8,000

43,000

2028

S

1

3

1

0

2

 

Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы обучающихся детских школ искусств»

тыс. рублей

1 120,0

888,8

236,4

1 210,0

1 240,0

1 120,0

5 815,2

2028

S

1

3

1

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 120,0

888,8

236,4

1 210,0

1 240,0

1 120,0

5 815,2

2028

S

1

3

1

0

2

 

Показатель 1 «Количество обучающихся детских школ искусств, которым за счет муниципальной программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах»

единиц

749,000

397,000

171,000

481,000

481,000

481,000

2 760,000

2028

S

1

3

1

0

2

 

Показатель 2 «Количество приобретенных (изготовленных) сценических костюмов для творческих коллективов детских школ искусств»

единиц

63,000

89,000

0,000

65,000

80,000

80,000

377,000

2028

S

1

3

1

0

3

 

Административное мероприятие 1.03 «Организация работы конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», включая подготовку проекта постановления о присуждении премии»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

3

1

0

3

 

Показатель 1 «Количество заседаний конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска»

единиц

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

2028

S

1

3

2

0

0

 

Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

тыс. рублей

239 762,7

266 932,2

229 495,1

233 004,9

241 445,6

243 894,1

1 454 534,6

2028

S

1

3

2

0

0

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

3 726,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 726,0

2023

S

1

3

2

0

0

2

Областной бюджет

тыс. рублей

3 974,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 974,0

2023

S

1

3

2

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

232 062,7

266 932,2

229 495,1

233 004,9

241 445,6

243 894,1

1 446 834,6

2028

S

1

3

2

0

0

 

Показатель 1 «Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ»

процентов

89,700

89,700

89,700

89,800

89,900

90,000

90,000

2028

S

1

3

2

0

0

 

Показатель 2 «Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств»

процентов

10,800

5,040

8,600

9,400

10,200

10,900

10,900

2028

S

1

3

2

0

1

 

Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания»

тыс. рублей

221 142,9

238 162,1

228 389,2

232 104,9

241 445,6

240 531,3

1 401 776,0

2028

S

1

3

2

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

221 142,9

238 162,1

228 389,2

232 104,9

241 445,6

240 531,3

1 401 776,0

2028

S

1

3

2

0

1

 

Показатель 1 «Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам»

человек

229,000

224,000

220,000

215,000

215,000

210,000

210,000

2028

S

1

3

2

0

1

 

Показатель 2 «Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам»

человеко-часов

39 279,350

38 220,200

37 214,000

35 514,000

34 314,000

36 640,000

221 181,550

2028

S

1

3

2

0

1

 

Показатель 3 «Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

человек

1 295,000

1 333,000

1 370,000

1 404,000

1 416,000

1 411,000

1 411,000

2028

S

1

3

2

0

1

 

Показатель 4 «Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

человеко-часов

426 140,100

445 648,000

435 948,800

454 918,500

466 208,500

466 374,000

2 695 237,900

2028

S

1

3

2

0

2

 

Мероприятие 2.02 «Оснащение материально-технической базы детских школ искусств, приобретение лицензионного программного обеспечения»

тыс. рублей

3 260,4

326,2

450,0

0,0

0,0

2 362,8

6 399,4

2028

S

1

3

2

0

2

2

Областной бюджет

тыс. рублей

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2023

S

1

3

2

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

3 060,4

326,2

450,0

0,0

0,0

2 362,8

6 199,4

2028

S

1

3

2

0

2

 

Показатель 1 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для детских школ искусств»

единиц

10,000

1,000

3,000

0,000

0,000

3,000

17,000

2028

S

1

3

2

0

2

 

Показатель 2 «Количество мебели, приобретенной для детских школ искусств»

единиц

381,000

0,000

0,000

0,000

0,000

36,000

417,000

2028

S

1

3

2

0

2

 

Показатель 3 «Количество компьютерного оборудования (в том числе серверного), оргтехники, приобретенного для детских школ искусств»

единиц

16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000

29,000

2028

S

1

3

2

0

2

 

Показатель 4 «Количество учебных пособий, учебного и иного оборудования, приобретенного для детских школ искусств»

единиц

23,000

10,000

3,000

0,000

0,000

17,000

53,000

2028

S

1

3

2

0

2

 

Показатель 5 «Количество приобретенных жалюзи для оснащения кабинетов в зданиях детских школ искусств»

единиц

7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,000

2023

S

1

3

2

0

3

 

Мероприятие 2.03 «Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении детских школ искусств»

тыс. рублей

3 081,1

27 251,2

52,6

0,0

0,0

0,0

30 384,9

2025
S

1

3

2

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

3 081,1

27 251,2

52,6

0,0

0,0

0,0

30 384,9

2025

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов зданий детских школ искусств»

единиц

3,000

2,000

2,000

0,000

0,000

0,000

7,000

2025
S

1

3

2

0

3

 

Показатель 2 «Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов детских школ искусств»

единиц

7,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 3 «Площадь отремонтированных помещений»

кв. м

125,600

51,000

0,000

0,000

0,000

0,000

176,600

2024

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 4 «Количество полученных заключений о достоверности сметной стоимости»

единиц

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

2023

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 5 «Количество разработанных проектных документаций»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 6 «Количество объектов, в отношении которых осуществлен строительный контроль»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

3

2

0

3

 

Показатель 7 «Количество объектов, в отношении которых проведены инженерные изыскания»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

3

2

0

4

 

Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры»

тыс. рублей

10 000,0

0,0

0,0

900,0

0,0

1 000,0

11 900,0

2028

S

1

3

2

0

4

1

Федеральный бюджет

тыс. рублей

3 726,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 726,0

2023

S

1

3

2

0

4

2

Областной бюджет

тыс. рублей

3 774,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 774,0

2023

S

1

3

2

0

4

3

Местный бюджет

тыс. рублей

2 500,0

0,0

0,0

900,0

0,0

1 000,0

4 400,0

2028

S

1

3

2

0

4

 

Показатель 1 «Количество школ искусств, оснащенных инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры»

единиц

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,000

2023

S

1

3

2

0

4

 

Показатель 2 «Количество музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов, приобретенных детскими школами искусств»

единиц

1 215,000

0,000

0,000

3,000

0,000

3,000

1 221,000

2028

S

1

3

2

0

5

 

Мероприятие 2.05 «Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных детским школам искусств, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание»

тыс. рублей

726,5

695,2

403,3

0,0

0,0

0,0

1 825,0

2025
S

1

3

2

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

726,5

695,2

403,3

0,0

0,0

0,0

1 825,0

2025

S

1

3

2

0

5

 

Показатель 1 «Площадь нежилых помещений, обеспеченных содержанием»

кв. м

591,600

591,600

591,600

0,000

0,000

0,000

591,600

2025
S

1

3

2

0

5

 

Показатель 2 «Площадь земельного участка»

кв. м

8 783,000

8 783,000

8 783,000

0,000

0,000

0,000

8 783,000

2025
S

1

3

2

0

6

 

Мероприятие 2.06 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности детских школ искусств»

тыс. рублей

1 518,8

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

1 718,8

2025

S

1

3

2

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

1 518,8

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

1 718,8

2025

S

1

3

2

0

6

 

Показатель 1 «Количество установленных контуров заземления»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

3

2

0

6

 

Показатель 2 «Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций»

единиц

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2023

S

1

3

2

0

6

 

Показатель 3 «Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности»

единиц

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

2023

S

1

3

2

0

6

 

Показатель 4 «Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности»

единиц

41,000

0,000

9,000

0,000

0,000

0,000

50,000

2025

S

1

3

2

0

7

 

Мероприятие 2.07 «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории детских школ искусств»

тыс. рублей

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,0

2023

S

1

3

2

0

7

3

Местный бюджет

тыс. рублей

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,0

2023

S

1

3

2

0

7

 

Показатель 1 «Количество разработанных проектных документаций»

единиц

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2023

S

1

3

2

0

8

 

Мероприятие 2.08 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»

тыс. рублей

0,0

458,6

0,0

0,0

0,0

0,0

458,6

2024

S

1

3

2

0

8

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

458,6

0,0

0,0

0,0

0,0

458,6

2024

S

1

3

2

0

8

 

Показатель 1 «Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

3

2

0

8

 

Показатель 2 «Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

3

2

0

8

 

Показатель 3 «Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем обеспечения безопасности»

единиц

0,000

13,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000

2024

S

1

3

2

0

9

 

Мероприятие 2.09 «Проведение мероприятий, связанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых детскими школами искусств»

тыс. рублей

0,0

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

38,9

2024

S

1

3

2

0

9

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

38,9

2024

S

1

3

2

0

9

 

Показатель 1 «Количество приобретенных табличек»

единиц

0,000

7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,000

2024

S

1

4

0

0

0

 

Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»

тыс. рублей

613,2

638,3

1 533,9

1 981,1

1 479,8

613,2

6 859,5

2028

S

1

4

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

613,2

638,3

1 533,9

1 981,1

1 479,8

613,2

6 859,5

2028

S

1

4

1

0

0

 

Задача 1 «Формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Северодвинск» посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей»

тыс. рублей

463,2

306,9

40,0

463,2

156,3

463,2

1 892,8

2028

S

1

4

1

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

463,2

306,9

40,0

463,2

156,3

463,2

1 892,8

2028

S

1

4

1

0

0

 

Показатель 1 «Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска»

единиц

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

60,000

2028

S

1

4

1

0

0

 

Показатель 2 «Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации»

единиц

58,000

68,000

78,000

88,000

98,000

108,000

108,000

2028

S

1

4

1

0

1

 

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий разных форм, реализация мероприятий, направленных на популяризацию объектов туристского показа и достопримечательностей»

тыс. рублей

463,2

306,9

40,0

306,9

0,0

306,9

1 423,9

2028

S

1

4

1

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

463,2

306,9

40,0

306,9

0,0

306,9

1 423,9

2028

S

1

4

1

0

1

 

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий туристской направленности»

единиц

5,000

6,000

5,000

5,000

0,000

5,000

26,000

2028

S

1

4

1

0

1

 

Показатель 2 «Количество изготовленной (приобретенной) информационно-справочной печатной продукции»

единиц

3 198,000

1 220,000

200,000

1 850,000

0,000

1 850,000

8 318,000

2028

S

1

4

1

0

1

 

Показатель 3 «Количество изготовленных аудио материалов»

единиц

56,000

0,000

0,000

20,000

0,000

20,000

96,000

2028

S

1

4

1

0

1

 

Показатель 4 «Количество изготовленных видео материалов»

единиц

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

2,000

2028

S

1

4

1

0

1

 

Показатель 5 «Количество приобретенных основных средств и материальных запасов для обеспечения проведения мероприятий разных форм»

единиц

87,000

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

89,000

2028

S

1

4

1

0

2

 

Мероприятие 1.02 «Реализация приоритетных проектов в сфере туризма»

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

156,3

156,3

156,3

468,9

2028

S

1

4

1

0

2

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

156,3

156,3

156,3

468,9

2028

S

1

4

1

0

2

 

Показатель 1 «Количество реализованных приоритетных проектов в сфере туризма»

единиц

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2028

S

1

4

2

0

0

 

Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»

тыс. рублей

150,0

331,4

1 493,9

1 517,9

1 323,5

150,0

4 966,7

2028

S

1

4

2

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

150,0

331,4

1 493,9

1 517,9

1 323,5

150,0

4 966,7

2028

S

1

4

2

0

0

 

Показатель 1 «Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска»

единиц

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

22,000

2028

S

1

4

2

0

0

 

Показатель 2 «Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов»

единиц

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

32,000

2028

S

1

4

2

0

1

 

Административное мероприятие 2.01 «Организация и проведение консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

4

2

0

1

 

Показатель 1 «Количество проведенных консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства»

единиц

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

24,000

2028

S

1

4

2

0

2

 

Административное мероприятие 2.02 «Сопровождение проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска, и оказание содействия в их реализации»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

4

2

0

2

 

Показатель 1 «Количество сопровождаемых проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска»

единиц

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

14,000

2028

S

1

4

2

0

3

 

Мероприятие 2.03 «Организация конкурса проектов в сфере туризма»

тыс. рублей

150,0

250,0

250,0

250,0

0,0

150,0

1 050,0

2028

S

1

4

2

0

3

3

Местный бюджет

тыс. рублей

150,0

250,0

250,0

250,0

0,0

150,0

1 050,0

2028

S

1

4

2

0

3

 

Показатель 1 «Количество реализованных проектов в сфере туризма

единиц

1,000

1,000

1,000

1,000

0,000

1,000

5,000

2028

S

1

4

2

0

4

 

Административное мероприятие 2.04 «Организация работы конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма, включая подготовку муниципального правового акта об итогах конкурса»

да/нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

2028

S

1

4

2

0

4

 

Показатель 1 «Количество заседаний конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма»

единиц

1,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

4,000

2028

S

1

4

2

0

5

 

Мероприятие 2.05 «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества, разнообразия и доступности услуг по предоставлению информации 
в сфере туризма»

тыс. рублей

0,0

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

81,4

2024

S

1

4

2

0

5

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

81,4

2024

S

1

4

2

0

5

 

Показатель 1 «Количество созданных (модернизированных) веб-сайтов»

единиц

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

2024

S

1

4

2

0

6

 

Мероприятие 2.06 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания»

тыс. рублей

0,0

0,0

1 243,9

1 267,9

1 323,5

0,0

3 835,3

2027

S

1

4

2

0

6

3

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

1 243,9

1 267,9

1 323,5

0,0

3 835,3

2027

S

1

4

2

0

6

 

Показатель 1 «Количество посещений»

единиц

0,000

0,000

2 050,000

2 150,000

2 250,000

0,000

6 450,000

2027

S

1

9

0

0

0

 

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

0

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

1

0

0

 

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и туризма

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

1

0

0

3

Местный бюджет

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

1

0

1

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

1

0

1

3

Местный бюджет

тыс. рублей

31 464,7

29 413,3

31 531,0

31 716,9

33 016,7

29 297,1

186 439,7

2028

S

1

9

2

0

0

 

2. Административные мероприятия

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

S

1

9

2

0

1

 

Административное мероприятие 1.01 «Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

9

2

0

1

 

Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы»

единиц

23,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

93,000

2028

S

1

9

2

0

2

 

Административное мероприятие 1.02 «Формирование и утверждение муниципального задания подведомственным учреждениям культуры и детским школам искусств»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

9

2

0

2

 

Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений, для которых сформировано и утверждено муниципальное задание»

единиц

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2028

S

1

9

2

0

3

 

Административное мероприятие 1.03 «Проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

9

2

0

3

 

Показатель 1 «Количество проведенных организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств»

единиц

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

90,000

2028

S

1

9

2

0

4

 

Административное мероприятие 1.04 «Осуществление ведомственного контроля над деятельностью учреждений культуры и детских школ искусств»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

9

2

0

4

 

Показатель 1 «Количество подготовленных актов по итогам контрольных мероприятий»

единиц

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

96,000

2028

S

1

9

2

0

5

 

Административное мероприятие 1.05 «Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы»

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2028

S

1

9

2

0

5

 

Показатель 1 «Количество направленных заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы»

единиц

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

24,000

2028


	
	


	
	«Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 03.07.2023 № 328-па
(в редакции от ____________№____)



П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе 

«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск»
Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
	Наименование 
муниципальной
услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципаль

ной
 услуги (работы)
	Объем муниципальной
услуги (работы)
	Расходы бюджета 
на оказание муниципальной
 услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

	Задача 1 «Развитие библиотечного дела»

	Мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ «Муниципальная библиотечная система» муниципального задания»

	Муниципальная услуга 

«Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки», в том числе:
	Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система»
	 единица
	483 499,000
	488 334,000
	497 124,000
	502 095,000
	502 095,000
	502 095,000
	138 945,2 
	142 736,8
	115 935,4


	121 549,5


	127 629,2


	144 482,1

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	135 109,4
	142 736,8
	115 935,4


	121 549,5


	127 629,2


	144 482,1

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3835,8
	
	
	
	
	

	Задача 2 «Развитие музейного дела»

	Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания»

	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36 706,0
	36 882,4
	32 295,9


	32 938,6


	34 427,0


	38 578,5

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	35386,0
	36 882,4
	32 295,9


	32 938,6


	34 427,0


	38 578,5

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1320,0
	
	
	
	
	

	Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (платная)
	Показатель 2 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на платной основе)»
	человек
	29 937,000
	30 236,000   
	30 536,000
	30 836,000
	31136,000
	31 136,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (бесплатная)
	Показатель 1 «Число посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в стационарных условиях (на бесплатной основе)»
	человек
	12 051,000
	12 352,000
	12 652,000
	12 852,000
	13152,000
	13 152,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»

	Мероприятие 4.01 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания»

	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	153 949,0
	153 602,8
	138 411,7


	144 367,3


	151 041,1


	166 607,0

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	149 219,0
	153 602,8
	138 411,7


	144 367,3


	151 041,1


	166 607,0

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 730,0
	
	
	
	
	

	Муниципальная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» МАУК «Северодвинский драматический театр» (платная)
	Показатель 20 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на платной основе»
	человек
	46 748,000
	47 347,000
	49 750,000
	50 250,000
	50 750,000
	48 454,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» МАУК «Северодвинский драматический театр» (бесплатная)
	Показатель 21 «Число зрителей МАУК «Северодвинский драматический театр» на бесплатной основе»
	человек
	2 000,000
	2 000,000
	2 100,000
	2 100,000
	2 100,000
	2 000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальная услуга «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
	Показатель 2 «Число зрителей на показах кинофильмов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
	человек
	9000,000
	9000,000
	9000,000
	9000,000
	9000,000
	9000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (бесплатная)
	Показатель 3 «Количество клубных формирований МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
	единица
	8,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	
	
	
	
	
	

	Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (бесплатная)
	Показатель 4 «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
	человек
	265,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (платная)
	
	человек
	74,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «(Строитель»)»
	Показатель 5 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
	единица
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	Показатель 7 «Количество организованных концертов» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	единица
	30,000
	34,000
	35,000
	35,000
	35,000
	34,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)» 

МАУ «Центр культуры                         

и общественных мероприятий»
	Показатель 9 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	единица
	18,000
	19,000
	19,000
	19,000
	19,000
	19,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)» МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий»
	Показатель 11 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	единица
	18,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)» МАУ «Центр культуры  

и общественных мероприятий» 
	Показатель 13 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	единица
	31,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация показа и онлайн-трансляций 

в виртуальном концертном зале»
	Показатель 15 «Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
	единица
	33,000
	49,000
	49,000
	49,000
	49,000
	49,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

МАУ «Парк культуры и отдыха»
	Показатель 17 «Количество культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ «Парк культуры и отдыха»
	единица
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Работа «Выполнение комплекса мероприятий, направленных 

на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха»
	Показатель 19 «Площадь территории МАУ «Парк культуры и отдыха», в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха»
	кв. м
	35 999,000
	35 999,000
	35 999,000
	35 999,000
	35 999,000
	35 999,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Задача 2 «Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	Мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания»

	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	221 142,9                                                                                             
	238 162,1
	228 389,2


	232 104,9


	241 445,6


	240 531,3

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	221 142,9                                                                                             
	238 162,1
	228 389,2


	232 104,9


	241 445,6


	240 531,3

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
	Показатель 2 «Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам»
	человеко-

час
	39 279,350
	38 220,200
	37 214,000
	35 514,000
	34 314,000
	36 640,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств»
	Показатель 4 «Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»
	человеко-

час
	426 140,100
	445 648,000
	435 948,800
	454 918,500
	466 208,500
	466 374,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма Северодвинска»



	Задача 2 «Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма»



	Мероприятие 2.06 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках выполнения МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» муниципального задания»



	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 243,9
	1 267,9
	1 323,5


	0,0

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 243,9


	1 267,9


	1 323,5


	0,0

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туристско-информационные услуги
	Показатель 1 «Количество посещений»
	единица
	
	
	2050,000
	2150,000
	2250,000
	0,000
	
	
	
	
	
	


